|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)  (Ямало-Ненецкий автономный округ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | | | Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | | | Молодые профессионалы (Ямало-Ненецкий автономный округ) | | | | | | | | | | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | | | | | | 01.11.2018 - 30.12.2024 | | | | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | | | Бучкова Татьяна Викторовна, Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | | | Кравец Марина Владимировна, Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | | | Весова Яна Александровна, заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  субъекта Российской Федерации | | | | | | | Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие образования на 2014 - 2021 годы" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году.Обеспечение к 2024 году вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по присутствию образовательных организаций высшего образования в топ-500 глобальных рейтингов университетов путём оказания государственной поддержки образовательным организациям высшего образования (Ямало-Ненецкий автономный округ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 |
| Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация , ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | | 50,0000 | | | 75,0000 | | | 75,0000 | | | 75,0000 | | | 87,5000 | | | 100,0000 |
| Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | | 6,0000 | | | 8,0000 | | | 9,0000 | | | 16,0000 | | | 18,0000 | | | 25,0000 |
| Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Число центров опережающей профессиональной подготовки, ЕД | | | | | | Основной показатель | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | | 0,0000 | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | 1,0000 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций накопительным итогом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций, ЕД | | | | | | Основной показатель | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | | 10,0000 | | | 18,0000 | | | 26,0000 | | | 34,0000 | | | 42,0000 | | | 50,0000 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 в) Центр опережающей профессиональной подготовки (далее - ЦОПП) создается, в том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций (как самостоятельные организации или структурные подразделения существующих организаций, реализующих дополнительные образовательные программы для взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации), с предоставлением им возможности:  - использования совместно с другими профессиональными образовательными организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам "Ворлдскиллс", в том числе по программе ускоренного обучения;  - реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций; | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2020 - 1 ЕД  на 31.12.2021 - 1 ЕД  на 31.12.2022 - 1 ЕД  на 31.12.2023 - 1 ЕД  на 31.12.2024 - 1 ЕД | | | | | | | | | | | | | |
|
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | - проведения демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс" для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования;  - осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии.  В целях эффективности реализации мероприятий Минпросвещения России в первой половине 2019 года будут сформированы целевые модели, определяющие основные принципы создания и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки.  К концу 2024 года в Ямало-Ненецком автономном округе планируется создать 1 центр опережающей подготовки (расходы на формирование современных условий труда для сотрудников ЦОПП,  в том числе средства на закупку рабочих мест для сотрудников ЦОПП, оборудования для реализации мероприятий с участием общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, а также на расходные материалы для обеспечения их деятельности)  и 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, что позволит:  - выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия;  - обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия;  - оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Российской Федерации на международном уровне. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | ​Создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, осуществляется во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам встречи с членами национальной сборной России по профессиональному мастерству от 21 сентября 2015 г. № Пр-1921 (пункт 1 "д")  Таким образом, к 2024 году планируется создание не менее 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций (в том числе создание мастерских предполагает расходы на приобретение средств обучения, средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, интерактивного и презентационного оборудования, мебели и расходных материалов), что позволит:  - выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия;  - обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 10 ЕД  на 31.12.2020 - 18 ЕД  на 31.12.2021 - 26 ЕД  на 31.12.2022 - 34 ЕД  на 31.12.2023 - 42 ЕД  на 31.12.2024 - 50 ЕД | | | | | | | | | | | | | |
|
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия;  - оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа на уровне Российской Федерации. | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1.3 | | Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | К концу 2024 года в 100% организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация для не менее 25% обучающихся проводится с использованием механизма демонстрационного экзамена, что позволит:  - оценить качество подготовки и квалификации выпускников по соответствующим профессиям и специальностям;  - внедрить использование современных технологий обучения и проведения аттестации. | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 50 ПРОЦ  на 31.12.2020 - 75 ПРОЦ  на 31.12.2021 - 75 ПРОЦ  на 31.12.2022 - 75 ПРОЦ  на 31.12.2023 - 87.5 ПРОЦ  на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | | Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968, к концу 2024 года увеличено число обучающиеся, завершающих освоение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и проходящих государственную итоговую аттестацию в виде демонстрационного экзамена до не менее чем 25 %. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на формирование обновленных содержательных, организационно-методологических, материально-технических условий для прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата обучающихся накопительным итогом: 2019 г. - 6% обучающихся; 2020 г. - 8% обучающихся; 2021 г. - 9% обучающихся; 2022 г. - 16% обучающихся; 2023 г. - 18% обучающихся; 2024 г. - 25% обучающихся. | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 6 ПРОЦ  на 31.12.2020 - 8 ПРОЦ  на 31.12.2021 - 9 ПРОЦ  на 31.12.2022 - 16 ПРОЦ  на 31.12.2023 - 18 ПРОЦ  на 31.12.2024 - 25 ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | |
|
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | | Реализация созданной Минпросвещением России целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении развитием профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления развитием профессиональной образовательной организации и участие в обновлении образовательных программ | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | Созданная к концу 2020 года путем предварительной апробации целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении развитием профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления развитием профессиональной образовательной организации и участие в обновлении образовательных программ, позволит: - усовершенствовать организационные, финансово-экономические и методические механизмы управления развитием профессиональными образовательными организациями; - обновить образовательные программы среднего профессионального образования в части включения практикоориентированных компонентов; - повысить уровень среднего профессионального образования; - повысить конкурентоспособность среднего профессионального образования. | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2024 - 1 ЕД | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | | Реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата "Абилимпикс" и подготовке региональной сборной для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | Ежегодное проведение конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" позволит: - сформировать скоординированную систему межведомственного взаимодействия по развитию инклюзивного профессионального образования; - оценить качество профессиональной подготовки инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья; - обновить содержание адаптивных образовательных программ через развитие ресурсных учебно-методических центров; - повысить мотивацию к обучению, саморазвитию и трудоустройству у инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья; - подготовить региональную и национальную сборные для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью. | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2024 - 1 ЕД | | | | | | | | | | | | | |
|
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Внедрение к концу 2023 года во всех субъектах Российской Федерации программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволит:  - создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний;  - обновить образовательные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития;  - сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы профессионального образования;  - оказать благоприятное влияние на социально-экономическое развитие соответствующих субъектов Российской Федерации;  - повысить конкурентоспособность профессионального образования Российской Федерации на международном уровне.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | Внедрение к концу 2023 года в Ямало-Ненецком автономном округе программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволит:  - создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний;  - обновить образовательные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития;  - сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы профессионального образования;  - оказать благоприятное влияние на социально-экономическое развитие Ямало-Ненецкого автономного округа;  - повысить конкурентоспособность профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа на национальном уровне. | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2023 - 1 ЕД | | | | | | | | | | | | | |
|
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Внедрение с 1 июля 2020 г. апробированной методологии наставничества в системе среднего профессионального образования позволит к концу 2024 года вовлечь в различные формы наставничества не менее 70% обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. Реализованный комплекс мер позволит:  - обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики;  - обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личные и профессиональные компетенции.    Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2.1 | | Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | Методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков, позволит: - сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества в системе среднего профессионального образования; - обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики; - обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личные и профессиональные компетенции. | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  К концу 2024 года не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, а также прошли практику на предприятиях-партнерах. Кроме того, не менее 10 тыс. из них сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс.  Проведение данных мероприятий позволит:  - создать условия для стимулирования роста профессионального мастерства преподавателей (мастеров производственного обучения);  - сформировать высокоэффективный кадровый потенциал преподавателей (мастеров производственного обучения);  - оказать влияние на рост конкурентоспособности профессионального образования Российской Федерации на международном уровне;  - обеспечить формирование пула экспертов, сертифицированных для проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному мастерству.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Не менее 0,168 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 0,112 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | К концу 2024 года не менее 0,168 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, а также прошли практику на предприятиях-партнерах. Кроме того, не менее 0,112 тыс. из них сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс.  Проведение данных мероприятий позволит:  - создать условия для стимулирования роста профессионального мастерства преподавателей (мастеров производственного обучения);  - сформировать высокоэффективный кадровый потенциал преподавателей (мастеров производственного обучения);  - оказать влияние на рост конкурентоспособности профессионального образования Российской Федерации на международном уровне;  - обеспечить формирование пула экспертов, сертифицированных для проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному мастерству. | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2024 - 0.168 ТЫС ЧЕЛ | | | | | | | | | | | | | |
|
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | |
| 1 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом | | | | 0,00 | | | | 68,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 68,00 | |
| 1.1.1 | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 1.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 1.1.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 0,00 | | | | 68,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 68,00 | |
| 1.1.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 0,00 | | | | 68,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 68,00 | |
| 1.1.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 1.1.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 1.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | |
| 1.2 | | | | Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом | | | | 152,41 | | | | 40,00 | | | | | 40,00 | | | | 40,00 | | | | | 40,00 | | | | 40,00 | | | 352,41 | |
| 1.2.1 | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 1.2.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 1.2.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 152,41 | | | | 40,00 | | | | | 40,00 | | | | 40,00 | | | | | 40,00 | | | | 40,00 | | | 352,41 | |
| 1.2.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 152,41 | | | | 40,00 | | | | | 40,00 | | | | 40,00 | | | | | 40,00 | | | | 40,00 | | | 352,41 | |
| 1.2.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 1.2.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 1.2.4 | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 1.3 | | | | Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых | | | | 9,45 | | | | 9,45 | | | | | 9,45 | | | | 9,45 | | | | | 9,45 | | | | 9,45 | | | 56,72 | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | |
|  | | | | проводится в форме демонстрационного экзамена | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | |
| 1.3.1 | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 1.3.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 1.3.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 9,45 | | | | 9,45 | | | | | 9,45 | | | | 9,45 | | | | | 9,45 | | | | 9,45 | | | 56,72 | |
| 1.3.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 9,45 | | | | 9,45 | | | | | 9,45 | | | | 9,45 | | | | | 9,45 | | | | 9,45 | | | 56,72 | |
| 1.3.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 1.3.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 1.3.4 | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 1.4 | | | | Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | |
|  | | | | использованием механизма демонстрационного экзамена | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | |
| 1.4.1 | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 1.4.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 1.4.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 1.4.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 1.4.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 1.4.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 1.4.4 | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | |
|  | | | | перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | |
| 2.1.1 | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2.1.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2.1.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2.1.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2.1.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 3 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | | Не менее 0,168 тыс. преподавателей | | | | 0,50 | | | | 0,50 | | | | | 0,50 | | | | 0,50 | | | | | 0,50 | | | | 0,50 | | | 3,00 | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | |
|  | | | | (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 0,112 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | |
| 3.1.1 | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 3.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 3.1.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 0,50 | | | | 0,50 | | | | | 0,50 | | | | 0,50 | | | | | 0,50 | | | | 0,50 | | | 3,00 | |
| 3.1.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 0,50 | | | | 0,50 | | | | | 0,50 | | | | 0,50 | | | | | 0,50 | | | | 0,50 | | | 3,00 | |
| 3.1.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 3.1.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 3.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | | | | | | | 162,36 | | | | 117,95 | | | | | 49,95 | | | | 49,95 | | | | | 49,95 | | | | 49,95 | | | 480,13 | |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Ямало-Ненецкий автономный округ) | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации и их  территориальных фондов | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, в т.ч.: | | | | | | | | 162,36 | | | | 117,95 | | | | | 49,95 | | | | 49,95 | | | | | 49,95 | | | | 49,95 | | | 480,13 | |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | | | 162,36 | | | | 117,95 | | | | | 49,95 | | | | 49,95 | | | | | 49,95 | | | | 49,95 | | | 480,13 | |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации) | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Участники регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Роль в региональном проекте | | | | Фамилия, инициалы | | | | | | | Должность | | | | | | | | | | Непосредственный руководитель | | | | | | | | Занятость в проекте  (процентов) | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Участник | | | | Байбародских А. А. | | | | | | | Заместитель начальника Отдела | | | | | | | | | | Лымар Г.В. | | | | | | | | 70 | | | |
| Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Кравец М. В. | | | | | | | Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | | | | | Бучкова Т.В. | | | | | | | | 100 | | | |
| 3 | | Участник регионального проекта | | | | Кравец М. В. | | | | | | | Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | | | | | Бучкова Т.В. | | | | | | | | 100 | | | |
| 4 | | Участник регионального проекта | | | | Байбародских А. А. | | | | | | | Заместитель начальника Отдела | | | | | | | | | | Лымар Г. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 5 | | Участник регионального проекта | | | | Весова Я. А. | | | | | | | заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | |
| 6 | | Участник регионального проекта | | | | Каленкин Н. А. | | | | | | | Начальник Центра | | | | | | | | | | Трисорука И. М. | | | | | | | | 30 | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Участник регионального проекта | | | | Мирошников А. И. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 20 | | | |
| 8 | | Участник регионального проекта | | | | Лымар Г. В. | | | | | | | Начальник отдела регионального развития | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 30 | | | |
| 9 | | Участник регионального проекта | | | | Яровенко В. А. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Кравец М. В. | | | | | | | Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | | | | | Бучкова Т.В. | | | | | | | | 100 | | | |
| 11 | | Участник регионального проекта | | | | Трисорука И. М. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 12 | | Участник регионального проекта | | | | Байбародских А. А. | | | | | | | Заместитель начальника Отдела | | | | | | | | | | Лымар Г. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 13 | | Участник регионального проекта | | | | Линденгольц А. Ю. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 14 | | Участник регионального проекта | | | | Шелякин А. С. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 15 | | Участник регионального проекта | | | | Голозубов А. И. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 16 | | Участник регионального проекта | | | | Весова Я. А. | | | | | | | заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 100 | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | Участник регионального проекта | | | | Мирошников А. И. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 20 | | | |
| 18 | | Участник регионального проекта | | | | Ялов С. В. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Токарева Т.В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 19 | | Участник регионального проекта | | | | Яровенко В. А. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 20 | | Участник регионального проекта | | | | Лымар Г. В. | | | | | | | Начальник отдела регионального развития | | | | | | | | | | Весова Я.А. | | | | | | | | 30 | | | |
| 21 | | Участник регионального проекта | | | | Левашова Е. Л. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 22 | | Участник регионального проекта | | | | Осипов В. В. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Югай В. К. | | | | | | | | 70 | | | |
| Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Кравец М. В. | | | | | | | Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | | | | | Бучкова Т.В. | | | | | | | | 100 | | | |
| 24 | | Участник регионального проекта | | | | Котляров Д. А. | | | | | | | Заведующий кафедрой | | | | | | | | | | Паршуков В. Г. | | | | | | | | 30 | | | |
| 25 | | Участник регионального проекта | | | | Лымар Г. В. | | | | | | | Начальник отдела регионального развития | | | | | | | | | | Весова Я.А. | | | | | | | | 30 | | | |
| 26 | | Участник регионального проекта | | | | Голозубов А. И. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 27 | | Участник регионального проекта | | | | Шелякин А. С. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | Участник регионального проекта | | | | Каленкин Н. А. | | | | | | | Начальник Центра | | | | | | | | | | Трисорука И. М. | | | | | | | | 30 | | | |
| 29 | | Участник регионального проекта | | | | Левашова Е. Л. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 30 | | Участник регионального проекта | | | | Яровенко В. А. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 31 | | Участник регионального проекта | | | | Трисорука И. М. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 32 | | Участник регионального проекта | | | | Ялов С. В. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Токарева Т.В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 33 | | Участник регионального проекта | | | | Осипов В. В. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Югай В. К. | | | | | | | | 70 | | | |
| 34 | | Участник регионального проекта | | | | Байбародских А. А. | | | | | | | Заместитель начальника Отдела | | | | | | | | | | Лымар Г. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 35 | | Участник регионального проекта | | | | Весова Я. А. | | | | | | | заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 100 | | | |
| 36 | | Участник регионального проекта | | | | Линденгольц А. Ю. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Кравец М. В. | | | | | | | Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | | | | | Бучкова Т.В. | | | | | | | | 100 | | | |
| 38 | | Участник регионального проекта | | | | Яровенко В. А. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 39 | | Участник регионального проекта | | | | Весова Я. А. | | | | | | | заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 100 | | | |
| 40 | | Участник регионального проекта | | | | Голозубов А. И. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 41 | | Участник регионального проекта | | | | Каленкин Н. А. | | | | | | | Начальник Центра | | | | | | | | | | Трисорука И. М. | | | | | | | | 30 | | | |
| 42 | | Участник регионального проекта | | | | Осипов В. В. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 43 | | Участник регионального проекта | | | | Левашова Е. Л. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 44 | | Участник регионального проекта | | | | Трисорука И. М. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 45 | | Участник регионального проекта | | | | Шелякин А. С. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | Участник регионального проекта | | | | Байбародских А. А. | | | | | | | Заместитель начальника Отдела | | | | | | | | | | Лымар Г. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 47 | | Участник регионального проекта | | | | Линденгольц А. Ю. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 48 | | Участник регионального проекта | | | | Лымар Г. В. | | | | | | | Начальник отдела регионального развития | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 30 | | | |
| 49 | | Участник регионального проекта | | | | Ялов С. В. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Токарева Т.В. | | | | | | | | 70 | | | |
| Реализация созданной Минпросвещением России целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении развитием профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления развитием профессиональной образовательной организации и участие в обновлении образовательных программ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Кравец М. В. | | | | | | | Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | | | | | Бучкова Т.В. | | | | | | | | 100 | | | |
| 51 | | Участник регионального проекта | | | | Трисорука И. М. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 52 | | Участник регионального проекта | | | | Байбародских А. А. | | | | | | | Заместитель начальника Отдела | | | | | | | | | | Лымар Г. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 53 | | Участник регионального проекта | | | | Весова Я. А. | | | | | | | заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 100 | | | |
| 54 | | Участник регионального проекта | | | | Шелякин А. С. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | Участник регионального проекта | | | | Лымар Г. В. | | | | | | | Начальник отдела регионального развития | | | | | | | | | | Весова Я.А. | | | | | | | | 30 | | | |
| 56 | | Участник регионального проекта | | | | Ялов С. В. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Токарева Т.В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 57 | | Участник регионального проекта | | | | Яровенко В. А. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 58 | | Участник регионального проекта | | | | Линденгольц А. Ю. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 59 | | Участник регионального проекта | | | | Котляров Д. А. | | | | | | | Заведующий кафедрой | | | | | | | | | | Паршуков В. Г. | | | | | | | | 30 | | | |
| 60 | | Участник регионального проекта | | | | Осипов В. В. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Югай В. К. | | | | | | | | 70 | | | |
| 61 | | Участник регионального проекта | | | | Голозубов А. И. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 62 | | Участник регионального проекта | | | | Паршуков В. Г. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 30 | | | |
| Реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата "Абилимпикс" и подготовке региональной сборной для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Кравец М. В. | | | | | | | Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | | | | | Бучкова Т.В. | | | | | | | | 100 | | | |
| 64 | | Участник регионального проекта | | | | Линденгольц А. Ю. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 65 | | Участник регионального проекта | | | | Лымар Г. В. | | | | | | | Начальник отдела регионального развития | | | | | | | | | | Весова Я.А. | | | | | | | | 30 | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | | Участник регионального проекта | | | | Осипов В. В. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 67 | | Участник регионального проекта | | | | Котляров Д. А. | | | | | | | Заведующий кафедрой | | | | | | | | | | Паршуков В. Г. | | | | | | | | 30 | | | |
| 68 | | Участник регионального проекта | | | | Трисорука И. М. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 69 | | Участник регионального проекта | | | | Паршуков В. Г. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 30 | | | |
| 70 | | Участник регионального проекта | | | | Левашова Е. Л. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 71 | | Участник регионального проекта | | | | Ялов С. В. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Токарева Т.В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 72 | | Участник регионального проекта | | | | Голозубов А. И. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 73 | | Участник регионального проекта | | | | Байбародских А. А. | | | | | | | Заместитель начальника Отдела | | | | | | | | | | Лымар Г. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 74 | | Участник регионального проекта | | | | Ганина М. М. | | | | | | | Начальник Центра | | | | | | | | | | Трисорука И. М. | | | | | | | | 30 | | | |
| 75 | | Участник регионального проекта | | | | Яровенко В. А. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 76 | | Участник регионального проекта | | | | Шелякин А. С. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | | Участник регионального проекта | | | | Весова Я. А. | | | | | | | заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 100 | | | |
| Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Кравец М. В. | | | | | | | Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | | | | | Бучкова Т.В. | | | | | | | | 100 | | | |
| 79 | | Участник регионального проекта | | | | Линденгольц А. Ю. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 80 | | Участник регионального проекта | | | | Лымар Г. В. | | | | | | | Начальник отдела регионального развития | | | | | | | | | | Весова Я.А. | | | | | | | | 30 | | | |
| 81 | | Участник регионального проекта | | | | Байбародских А. А. | | | | | | | Заместитель начальника Отдела | | | | | | | | | | Лымар Г. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 82 | | Участник регионального проекта | | | | Ялов С. В. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Токарева Т.В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 83 | | Участник регионального проекта | | | | Весова Я. А. | | | | | | | заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 100 | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | | Участник регионального проекта | | | | Каленкин Н. А. | | | | | | | Начальник Центра | | | | | | | | | | Трисорука И. М. | | | | | | | | 30 | | | |
| 85 | | Участник регионального проекта | | | | Яровенко В. А. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 86 | | Участник регионального проекта | | | | Шелякин А. С. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 87 | | Участник регионального проекта | | | | Осипов В. В. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Югай В. К. | | | | | | | | 70 | | | |
| 88 | | Участник регионального проекта | | | | Голозубов А. И. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 89 | | Участник регионального проекта | | | | Левашова Е. Л. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 90 | | Участник регионального проекта | | | | Трисорука И. М. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 91 | | Участник регионального проекта | | | | Паршуков В. Г. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 30 | | | |
| 92 | | Участник регионального проекта | | | | Котляров Д. А. | | | | | | | Заведующий кафедрой | | | | | | | | | | Паршуков В. Г. | | | | | | | | 30 | | | |
| Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Кравец М. В. | | | | | | | Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 100 | | | |
| 94 | | Участник регионального проекта | | | | Яровенко В. А. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | | Участник регионального проекта | | | | Весова Я. А. | | | | | | | заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 100 | | | |
| 96 | | Участник регионального проекта | | | | Шелякин А. С. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 97 | | Участник регионального проекта | | | | Трисорука И. М. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 98 | | Участник регионального проекта | | | | Котляров Д. А. | | | | | | | Заведующий кафедрой | | | | | | | | | | Паршуков В. Г. | | | | | | | | 30 | | | |
| 99 | | Участник регионального проекта | | | | Лымар Г. В. | | | | | | | Начальник отдела регионального развития | | | | | | | | | | Весова Я.А. | | | | | | | | 30 | | | |
| 100 | | Участник регионального проекта | | | | Байбародских А. А. | | | | | | | Заместитель начальника Отдела | | | | | | | | | | Лымар Г. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 101 | | Участник регионального проекта | | | | Осипов В. В. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Югай В. К. | | | | | | | | 70 | | | |
| 102 | | Участник регионального проекта | | | | Голозубов А. И. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 103 | | Участник регионального проекта | | | | Левашова Е. Л. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 104 | | Участник регионального проекта | | | | Ялов С. В. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Токарева Т.В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 105 | | Участник регионального проекта | | | | Линденгольц А. Ю. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Не менее 0,168 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 0,112 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Кравец М. В. | | | | | | | Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | | | | | Бучкова Т.В. | | | | | | | | 100 | | | |
| 107 | | Участник регионального проекта | | | | Голозубов А. И. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 108 | | Участник регионального проекта | | | | Шелякин А. С. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 109 | | Участник регионального проекта | | | | Каленкин Н. А. | | | | | | | Начальник Центра | | | | | | | | | | Трисорука И. М. | | | | | | | | 30 | | | |
| 110 | | Участник регионального проекта | | | | Байбародских А. А. | | | | | | | Заместитель начальника Отдела | | | | | | | | | | Лымар Г. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 111 | | Участник регионального проекта | | | | Лымар Г. В. | | | | | | | Начальник отдела регионального развития | | | | | | | | | | Весова Я.А. | | | | | | | | 30 | | | |
| 112 | | Участник регионального проекта | | | | Яровенко В. А. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 113 | | Участник регионального проекта | | | | Котляров Д. А. | | | | | | | Заведующий кафедрой | | | | | | | | | | Паршуков В. Г. | | | | | | | | 30 | | | |
| 114 | | Участник регионального проекта | | | | Весова Я. А. | | | | | | | заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 100 | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | | Участник регионального проекта | | | | Трисорука И. М. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 116 | | Участник регионального проекта | | | | Паршуков В. Г. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 30 | | | |
| 117 | | Участник регионального проекта | | | | Линденгольц А. Ю. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 118 | | Участник регионального проекта | | | | Левашова Е. Л. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 119 | | Участник регионального проекта | | | | Ялов С. В. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Токарева Т.В. | | | | | | | | 70 | | | |
| 120 | | Участник регионального проекта | | | | Осипов В. В. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Югай В. К. | | | | | | | | 70 | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Молодые профессионалы (Ямало-Ненецкий автономный округ) | | | | | | | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  по реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 1 | | Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 в) Центр опережающей профессиональной подготовки (далее - ЦОПП) создается, в том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций (как самостоятельные организации или структурные подразделения существующих организаций, реализующих дополнительные образовательные программы для взрослых, программы | | | | | | | | - | | |
|
|
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации), с предоставлением им возможности:  - использования совместно с другими профессиональными образовательными организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам "Ворлдскиллс", в том числе по программе ускоренного обучения;  - реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров | | | | | | | |  | | |
|
|
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | производственного обучения профессиональных образовательных организаций;  - проведения демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс" для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования;  - осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии.  В целях эффективности реализации мероприятий Минпросвещения России в первой половине 2019 года будут сформированы целевые модели, | | | | | | | |  | | |
|
|
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | определяющие основные принципы создания и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки.  К концу 2024 года в Ямало-Ненецком автономном округе планируется создать 1 центр опережающей подготовки (расходы на формирование современных условий труда для сотрудников ЦОПП,  в том числе средства на закупку рабочих мест для сотрудников ЦОПП, оборудования для реализации мероприятий с участием общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, а также на расходные материалы для обеспечения их деятельности) | | | | | | | |  | | |
|
|
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | и 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, что позволит:  - выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия;  - обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия;  - оказать влияние на рост | | | | | | | |  | | |
|
|
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | конкурентоспособности среднего профессионального образования Российской Федерации на международном уровне. | | | | | | | |  | | |
| 1.1 | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | - | | | | 01.03.2020 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | |
| 1.1.1 | | Заключение соглашений на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки (в случае включения Минпросвещением Российской Федерации в число победителей отбора заявки Ямало-Ненецкого автономного округа) | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 01.03.2020 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Соглашение | | | | | | | | РРП | | |
|
| 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 1.2 | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | |
| 1.2.1 | | Направлен отчет в Министерство просвещения Российской Федерации об использовании межбюджетных трансферов (в случае включения Минпросвещением Российской Федерации в число победителей отбора заявки Ямало-Ненецкого автономного округа) | | | | | | | 01.12.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 1.3 | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | |
| 1.3.1 | | Заключение соглашений на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки (в случае включения Минпросвещением Российской Федерации в число победителей отбора заявки Ямало-Ненецкого автономного округа) | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 01.03.2021 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Соглашение | | | | | | | | РРП | | |
|
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 1.4 | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | |
| 1.4.1 | | Направлен отчет в Министерство просвещения Российской Федерации об использовании межбюджетных трансферов (в случае включения Минпросвещением Российской Федерации в число победителей отбора заявки Ямало-Ненецкого автономного округа) | | | | | | | 01.12.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 1.5 | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | - | | | | 01.03.2022 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | |
| 1.5.1 | | Заключение соглашений на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки (в случае включения Минпросвещением Российской Федерации в число победителей отбора заявки Ямало-Ненецкого автономного округа) | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 01.03.2022 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Соглашение | | | | | | | | РРП | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 1.6 | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | - | | | | 01.03.2023 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | |
| 1.6.1 | | Заключение соглашений на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки (в случае включения Минпросвещением Российской Федерации в число победителей отбора заявки Ямало-Ненецкого автономного округа) | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 01.03.2023 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Соглашение | | | | | | | | РРП | | |
|
| 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 1.7 | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | |
| 1.7.1 | | Направлен отчет в Министерство просвещения Российской Федерации об использовании межбюджетных трансферов (в случае включения Минпросвещением Российской Федерации в число победителей отбора заявки Ямало-Ненецкого автономного округа) | | | | | | | 01.12.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 1.8 | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | - | | | | 01.03.2024 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | |
| 1.8.1 | | Заключение соглашений на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки (в случае включения Минпросвещением Российской Федерации в число победителей отбора заявки Ямало-Ненецкого автономного округа) | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 01.03.2024 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Соглашение | | | | | | | | РРП | | |
|
| 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 1.9 | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | |
| 1.9.1 | | Направлен отчет в Министерство просвещения Российской Федерации об использовании межбюджетных трансферов (в случае включения Минпросвещением Российской Федерации в число победителей отбора заявки Ямало-Ненецкого автономного округа) | | | | | | | 01.12.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 1.10 | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | |
| 1.10.1 | | Направлен отчет в Министерство просвещения Российской Федерации об использовании межбюджетных трансферов (в случае включения Минпросвещением Российской Федерации в число победителей отбора заявки Ямало-Ненецкого автономного округа) | | | | | | | 01.12.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 2 | | Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- | | | | | | ​Создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из | | | | | | | | - | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | Ненецкого автономного округа | | | | | | компетенций, осуществляется во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам встречи с членами национальной сборной России по профессиональному мастерству от 21 сентября 2015 г. № Пр-1921 (пункт 1 "д")  Таким образом, к 2024 году планируется создание не менее 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций (в том числе создание мастерских предполагает расходы на приобретение средств обучения, средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, интерактивного и презентационного оборудования, мебели и расходных материалов), | | | | | | | |  | | |
|
|
| 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | что позволит:  - выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия;  - обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия;  - оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного | | | | | | | |  | | |
|
|
| 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | округа на уровне Российской Федерации. | | | | | | | |  | | |
| 2.1 | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | - | | | | 01.07.2019 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | |
| 2.1.1 | | Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой (в случае включения Минпросвещением Российской Федерации в число победителей отбора заявок от образовательных организаций, осуществляющих деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, из Ямало-Ненецкого автономного округа) | | | | | | | 01.06.2019 | | | | 01.07.2019 | | | | | Лымар Г. В., Начальник отдела регионального развития | | | | | | Соглашение | | | | | | | | РРП | | |
|
| 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 2.2 | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | |
| 2.2.1 | | Предоставление отчета в Министерство просвещения Российской Федерации об использовании межбюджетных трансферов (в случае включения Минпросвещением Российской Федерации в число победителей отбора заявок от образовательных организаций, осуществляющих деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, из Ямало-Ненецкого автономного округа) | | | | | | | 01.12.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
|
| 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 2.3 | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | - | | | | 01.03.2020 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | |
| 2.3.1 | | Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой (в случае включения Минпросвещением Российской Федерации в число победителей отбора заявок от образовательных организаций, осуществляющих деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, из Ямало-Ненецкого автономного округа) | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 01.03.2020 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Соглашение | | | | | | | | РРП | | |
|
| 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 2.4 | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | |
| 2.4.1 | | Предоставление отчета в Министерство просвещения Российской Федерации об использовании межбюджетных трансферов (в случае включения Минпросвещением Российской Федерации в число победителей отбора заявок от образовательных организаций, осуществляющих деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, из Ямало-Ненецкого автономного округа) | | | | | | | 01.12.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
|
| 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 2.5 | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | - | | | | 01.03.2021 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | |
| 2.5.1 | | Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой (в случае включения Минпросвещением Российской Федерации в число победителей отбора заявок от образовательных организаций, осуществляющих деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, из Ямало-Ненецкого автономного округа) | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 01.03.2021 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Соглашение | | | | | | | | РРП | | |
|
| 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 2.6 | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | |
| 2.6.1 | | Предоставление отчета в Министерство просвещения Российской Федерации об использовании межбюджетных трансферов (в случае включения Минпросвещением Российской Федерации в число победителей отбора заявок от образовательных организаций, осуществляющих деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, из Ямало-Ненецкого автономного округа) | | | | | | | 01.12.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
|
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 2.7 | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | - | | | | 01.03.2022 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | |
| 2.7.1 | | Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой (в случае включения Минпросвещением Российской Федерации в число победителей отбора заявок от образовательных организаций, осуществляющих деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, из Ямало-Ненецкого автономного округа) | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 01.03.2022 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Соглашение | | | | | | | | РРП | | |
|
| 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 2.8 | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | |
| 2.8.1 | | Предоставление отчета в Министерство просвещения Российской Федерации об использовании межбюджетных трансферов (в случае включения Минпросвещением Российской Федерации в число победителей отбора заявок от образовательных организаций, осуществляющих деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, из Ямало-Ненецкого автономного округа) | | | | | | | 01.12.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
|
| 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 2.9 | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | - | | | | 01.03.2023 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | |
| 2.9.1 | | Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой (в случае включения Минпросвещением Российской Федерации в число победителей отбора заявок от образовательных организаций, осуществляющих деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, из Ямало-Ненецкого автономного округа) | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 01.03.2023 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Соглашение | | | | | | | | РРП | | |
|
| 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 2.10 | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | |
| 2.10.1 | | Предоставление отчета в Министерство просвещения Российской Федерации об использовании межбюджетных трансферов (в случае включения Минпросвещением Российской Федерации в число победителей отбора заявок от образовательных организаций, осуществляющих деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, из Ямало-Ненецкого автономного округа) | | | | | | | 01.12.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
|
| 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 2.11 | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | - | | | | 01.03.2024 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | |
| 2.11.1 | | Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой (в случае включения Минпросвещением Российской Федерации в число победителей отбора заявок от образовательных организаций, осуществляющих деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, из Ямало-Ненецкого автономного округа) | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 01.03.2024 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Соглашение | | | | | | | | РРП | | |
|
| 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 2.12 | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | |
| 2.12.1 | | Предоставление отчета в Министерство просвещения Российской Федерации об использовании межбюджетных трансферов (в случае включения Минпросвещением Российской Федерации в число победителей отбора заявок от образовательных организаций, осуществляющих деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, из Ямало-Ненецкого автономного округа) | | | | | | | 01.12.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Положение | | | | | | | | РРП | | |
|
| 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 3 | | Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | К концу 2024 года в 100% организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация для не менее 25% обучающихся проводится с использованием механизма демонстрационного экзамена, что позволит:  - оценить качество подготовки и квалификации выпускников по соответствующим профессиям и специальностям;  - внедрить использование современных технологий обучения и проведения аттестации. | | | | | | | | - | | |
|
|
| 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 3.1 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 20.12.2019 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
|
| 3.1.1 | | Подготовка и утверждение правового акта департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа о подготовке и проведении демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования | | | | | | | 01.12.2019 | | | | 20.12.2019 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | |
| 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 3.2 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 01.07.2020 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
|
| 3.2.1 | | Проведение демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования | | | | | | | 01.06.2020 | | | | 01.07.2020 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 3.3 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 01.06.2020 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
|
| 3.3.1 | | Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена в Союзе "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", формирование экзаменационных групп в системе eSim и проведение иных процедур, предусмотренных методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс | | | | | | | 01.03.2020 | | | | 01.06.2020 | | | | | Лымар Г. В., Начальник отдела регионального развития | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
| 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 3.4 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 15.02.2019 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
|
| 3.4.1 | | Подготовка и утверждение правового акта департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа "О подготовке и проведении апробации демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в 2019 году" | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 15.02.2019 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | |
| 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 3.5 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 01.06.2019 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
|
| 3.5.1 | | Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена в Союзе "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", формирование экзаменационных групп в системе eSim и проведение иных процедур, предусмотренных методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс | | | | | | | 01.03.2019 | | | | 01.06.2019 | | | | | Лымар Г. В., Начальник отдела регионального развития | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | |
| 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 3.6 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 01.07.2019 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
|
| 3.6.1 | | Проведение апробации демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования | | | | | | | 01.06.2019 | | | | 01.07.2019 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 3.7 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 15.02.2021 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
|
| 3.7.1 | | Подготовка и утверждение правового акта департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа о подготовке и проведении демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования | | | | | | | 01.12.2020 | | | | 20.12.2020 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | |
| 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 3.8 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 01.06.2021 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
|
| 3.8.1 | | Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена в Союзе "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", формирование экзаменационных групп в системе eSim, согласование кандидатур главных экспертов | | | | | | | 01.03.2021 | | | | 01.06.2021 | | | | | Лымар Г. В., Начальник отдела регионального развития | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | |
| 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 3.9 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 01.07.2021 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
|
| 3.9.1 | | Проведение демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования | | | | | | | 01.06.2021 | | | | 01.07.2021 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 3.10 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 20.12.2021 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
|
| 3.10.1 | | Подготовка и утверждение правового акта департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа о подготовке и проведении демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования | | | | | | | 01.12.2021 | | | | 20.12.2021 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | |
| 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 3.11 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 01.06.2022 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
|
| 3.11.1 | | Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена в Союзе "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", формирование экзаменационных групп в системе eSim и проведение иных процедур, предусмотренных методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс | | | | | | | 01.03.2022 | | | | 01.06.2022 | | | | | Лымар Г. В., Начальник отдела регионального развития | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | |
| 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 3.12 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 01.07.2022 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
|
| 3.12.1 | | Проведение демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования | | | | | | | 01.06.2022 | | | | 01.07.2022 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 3.13 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 20.12.2022 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
|
| 3.13.1 | | Подготовка и утверждение правового акта департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа о подготовке и проведении демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования | | | | | | | 01.12.2022 | | | | 20.12.2022 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | |
| 78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 3.14 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 01.06.2023 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
|
| 3.14.1 | | Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена в Союзе "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", формирование экзаменационных групп в системе eSim и проведение иных процедур, предусмотренных методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс | | | | | | | 01.03.2023 | | | | 01.06.2023 | | | | | Лымар Г. В., Начальник отдела регионального развития | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | |
| 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 3.15 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 01.07.2023 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
|
| 3.15.1 | | Проведение демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования | | | | | | | 01.06.2023 | | | | 01.07.2023 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 3.16 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 20.12.2023 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
|
| 3.16.1 | | Правовой акт департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа о подготовке и проведении демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования | | | | | | | 01.12.2023 | | | | 20.12.2023 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | |
| 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 3.17 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 01.06.2024 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
|
| 3.17.1 | | Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена в Союзе "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", формирование экзаменационных групп в системе eSim и проведение иных процедур, предусмотренных методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс | | | | | | | 01.03.2024 | | | | 01.06.2024 | | | | | Лымар Г. В., Начальник отдела регионального развития | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | |
| 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 3.18 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 01.07.2024 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
|
| 3.18.1 | | Проведение демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования | | | | | | | 01.06.2024 | | | | 01.07.2024 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 3.19 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 3.20 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 3.21 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 3.22 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 3.23 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 3.24 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 3.25 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 3.26 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 3.27 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 3.28 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 3.29 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 3.30 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 3.31 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 3.32 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 3.33 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 4 | | Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968, к концу 2024 года увеличено число | | | | | | | | - | | |
|
| 88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | обучающиеся, завершающих освоение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и проходящих государственную итоговую аттестацию в виде демонстрационного экзамена до не менее чем 25 %. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на формирование обновленных содержательных, организационно-методологических, материально-технических условий для прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена, что позволит поэтапно достичь следующих результатов | | | | | | | |  | | |
|
|
| 89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | охвата обучающихся накопительным итогом: 2019 г. - 6% обучающихся; 2020 г. - 8% обучающихся; 2021 г. - 9% обучающихся; 2022 г. - 16% обучающихся; 2023 г. - 18% обучающихся; 2024 г. - 25% обучающихся. | | | | | | | |  | | |
| 4.1 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 01.07.2019 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
|
| 4.1.1 | | Проведение демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования | | | | | | | 01.06.2019 | | | | 01.07.2019 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 4.2 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 15.02.2019 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
|
| 4.2.1 | | Подготовка и утверждение правового акта департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа "О подготовке и проведении апробации демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в 2019 году" | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 15.02.2019 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | |
| 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 4.3 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 01.06.2019 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
|
| 4.3.1 | | Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена в Союзе "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", формирование экзаменационных групп в системе eSim и проведение иных процедур, предусмотренных методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс | | | | | | | 01.03.2019 | | | | 01.06.2019 | | | | | Лымар Г. В., Начальник отдела регионального развития | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | |
| 92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 4.4 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 20.12.2019 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
|
| 93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 4.5 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 01.06.2020 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
|
| 4.5.1 | | Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена в Союзе "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", формирование экзаменационных групп в системе eSim и проведение иных процедур, предусмотренных методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс | | | | | | | 01.03.2020 | | | | 01.06.2020 | | | | | Лымар Г. В., Начальник отдела регионального развития | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | |
| 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 4.6 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 01.07.2020 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
|
| 4.6.1 | | Проведение демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования | | | | | | | 01.06.2020 | | | | 01.07.2020 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | |
| 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 4.7 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 20.12.2020 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
|
| 4.7.1 | | Подготовка и утверждение правового акта департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа о подготовке и проведении демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования | | | | | | | 01.12.2020 | | | | 20.12.2020 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | |
| 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 4.8 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 01.06.2021 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
|
| 4.8.1 | | Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена в Союзе "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", формирование экзаменационных групп в системе eSim и проведение иных процедур, предусмотренных методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс | | | | | | | 01.03.2021 | | | | 01.06.2021 | | | | | Лымар Г. В., Начальник отдела регионального развития | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | |
| 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 4.9 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 01.07.2021 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
|
| 4.9.1 | | Проведение демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования | | | | | | | 01.06.2021 | | | | 01.07.2021 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 4.10 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 20.12.2021 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
|
| 4.10.1 | | Подготовка и утверждение правового акта департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа о подготовке и проведении демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования | | | | | | | 01.12.2021 | | | | 20.12.2021 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | |
| 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 4.11 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 01.06.2022 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
|
| 4.11.1 | | Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена в Союзе "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", формирование экзаменационных групп в системе eSim и проведение иных процедур, предусмотренных методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс | | | | | | | 01.03.2022 | | | | 01.06.2022 | | | | | Лымар Г. В., Начальник отдела регионального развития | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 4.12 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 01.07.2022 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
|
| 4.12.1 | | Проведение демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования | | | | | | | 01.06.2022 | | | | 01.07.2022 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | |
| 101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 4.13 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 20.12.2022 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
|
| 4.13.1 | | Подготовка и утверждение правового акта департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа о подготовке и проведении демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования | | | | | | | 01.12.2022 | | | | 20.12.2022 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | |
| 102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 4.14 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 01.06.2023 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
|
| 4.14.1 | | Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена в Союзе "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", формирование экзаменационных групп в системе eSim и проведение иных процедур, предусмотренных методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс | | | | | | | 01.03.2023 | | | | 01.06.2023 | | | | | Лымар Г. В., Начальник отдела регионального развития | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | |
| 103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 4.15 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 01.07.2023 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
|
| 4.15.1 | | Проведение демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования | | | | | | | 01.06.2023 | | | | 01.07.2023 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 4.16 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 01.06.2024 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
|
| 4.16.1 | | Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена в Союзе "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", формирование экзаменационных групп в системе eSim и проведение иных процедур, предусмотренных методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс | | | | | | | 01.03.2024 | | | | 01.06.2024 | | | | | Лымар Г. В., Начальник отдела регионального развития | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | |
| 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 4.17 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 01.07.2024 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
|
| 4.17.1 | | Проведение демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования | | | | | | | 01.06.2024 | | | | 01.07.2024 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 4.18 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 20.12.2023 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
|
| 4.18.1 | | Подготовка и утверждение правового акта департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа о подготовке и проведении демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования | | | | | | | 01.12.2023 | | | | 20.12.2023 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | |
| 4.19 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 107 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 4.20 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 4.20.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 4.21 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 4.22 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 4.23 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 4.24 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 4.25 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 109 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 4.26 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 4.26.1 | | Подготовка и утверждение правового акта департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа о подготовке и проведении демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования | | | | | | | 01.12.2020 | | | | 20.12.2020 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | |
| 4.27 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 4.28 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 4.29 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 4.30 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 4.31 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 4.31.1 | | Проведение демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования | | | | | | | 01.06.2020 | | | | 01.07.2020 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
| 4.32 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 4.32.1 | | Подготовка и утверждение правового акта департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа "О подготовке и проведении апробации демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в 2020 году" | | | | | | | 01.12.2019 | | | | 20.12.2019 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | |
| 112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 4.33 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 4.33.1 | | Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена в Союзе "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", формирование экзаменационных групп в системе eSim и проведение иных процедур, предусмотренных методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс | | | | | | | 01.03.2020 | | | | 01.06.2020 | | | | | Лымар Г. В., Начальник отдела регионального развития | | | | | | Отчет | | | | | | | | РНП | | |
| 5 | | Реализация созданной Минпросвещением России целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении развитием профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления развитием профессиональной образовательной организации и участие в обновлении образовательных программ0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Созданная к концу 2020 года путем предварительной апробации целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении развитием профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления развитием | | | | | | | | - | | |
|
| 113 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | профессиональной образовательной организации и участие в обновлении образовательных программ, позволит: - усовершенствовать организационные, финансово-экономические и методические механизмы управления развитием профессиональными образовательными организациями; - обновить образовательные программы среднего профессионального образования в части включения практикоориентированных компонентов; - повысить уровень среднего профессионального образования; - повысить конкурентоспособность среднего профессионального образования. | | | | | | | |  | | |
|
|
| 114 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 5.1 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 15.01.2021 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | |
| 5.1.1 | | Подготовка и утверждение правового акта департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа о реализации утверждённой Минпросвещением Российской Федерации целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении развитием профессиональных образовательных организаций, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления развитием профессиональной образовательной организации и участие в обновлении образовательных программ | | | | | | | 10.01.2021 | | | | 15.01.2021 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | |
|
| 115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 5.2 | | КТ: Документ опубликован | | | | | | | - | | | | 18.01.2021 | | | | | Лымар Г. В., Начальник отдела регионального развития | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
| 5.2.1 | | Публикация на официальном сайте департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа правового акта департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа о реализации утвержденой Минпросвещением Российской Федерации целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении развитием профессиональных образовательных организаций, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления развитием профессиональной образовательной организации и участие в обновлении образовательных программ | | | | | | | 15.01.2021 | | | | 18.01.2021 | | | | | Лымар Г. В., Начальник отдела регионального развития | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
|
| 116 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 5.3 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
|
| 5.3.1 | | Реализация утверждённой Минпросвещением Российской Федерации целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении развитием профессиональных образовательных организаций, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления развитием профессиональной образовательной организации и участие в обновлении образовательных программ | | | | | | | 20.01.2021 | | | | 31.12.2024 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
|
| 6 | | Реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата "Абилимпикс" и подготовке региональной сборной для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Ежегодное проведение конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья | | | | | | | | - | | |
| 117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | "Абилимпикс" позволит: - сформировать скоординированную систему межведомственного взаимодействия по развитию инклюзивного профессионального образования; - оценить качество профессиональной подготовки инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья; - обновить содержание адаптивных образовательных программ через развитие ресурсных учебно-методических центров; - повысить мотивацию к обучению, саморазвитию и трудоустройству у инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья; - подготовить региональную и национальную сборные для участия в международных и | | | | | | | |  | | |
|
|
| 118 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью. | | | | | | | |  | | |
| 6.1 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | |
| 6.1.1 | | Ежегодное проведение регионального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", организация участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" (до 2024 года) | | | | | | | 01.09.2019 | | | | 20.12.2019 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 119 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 6.2 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | |
| 6.2.1 | | Ежегодная подготовка и утверждение правового акта департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа о проведение регионального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", об организации участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" (до 2024) | | | | | | | 01.05.2019 | | | | 01.06.2019 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | |
|
| 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 6.3 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | |
|
| 6.3.1 | | Ежегодная подготовка к проведению регионального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", организация участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" (до 2024 года) | | | | | | | 01.06.2019 | | | | 15.12.2019 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | |
| 7 | | Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Внедрение к концу 2023 года в Ямало-Ненецком автономном округе программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным | | | | | | | | - | | |
| 121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволит:  - создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний;  - обновить образовательные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития;  - сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы | | | | | | | |  | | |
|
|
| 122 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | профессионального образования;  - оказать благоприятное влияние на социально-экономическое развитие Ямало-Ненецкого автономного округа;  - повысить конкурентоспособность профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа на национальном уровне. | | | | | | | |  | | |
|
| 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 7.1 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
|
| 7.1.1 | | Внедрение программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев | | | | | | | 01.09.2022 | | | | 31.12.2023 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 124 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 7.2 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 31.08.2022 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
|
| 7.2.1 | | Подготовка и утверждение правового акта департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа о внедрении программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев | | | | | | | 30.08.2022 | | | | 31.08.2022 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | |
| 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 7.3 | | КТ: Документ опубликован | | | | | | | - | | | | 01.09.2022 | | | | | Лымар Г. В., Начальник отдела регионального развития | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | |
| 7.3.1 | | Публикация на официальном сайте департамента образования Ямало-Ненекцого автономного округа правового акта департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа о внедрении программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев | | | | | | | 01.09.2022 | | | | 01.09.2022 | | | | | Лымар Г. В., Начальник отдела регионального развития | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | |
|
| 8 | | Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества 0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков, позволит: - сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества в системе среднего | | | | | | | | - | | |
|
| 126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | профессионального образования; - обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики; - обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личные и профессиональные компетенции. | | | | | | | |  | | |
|
| 127 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 8.1 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 01.02.2021 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
|
| 8.1.1 | | Подготовка и утверждение правового акта департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа о внедрение утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации методологии наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | | | | | | | 20.01.2021 | | | | 01.02.2021 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | |
| 128 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 8.2 | | КТ: Документ опубликован | | | | | | | - | | | | 01.02.2021 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
|
| 8.2.1 | | Публикация на официальном сайте департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа правового акта департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа о внедрение утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации методологии наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | | | | | | | 01.02.2021 | | | | 01.02.2021 | | | | | Лымар Г. В., Начальник отдела регионального развития | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | |
|
| 129 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 8.3 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
|
| 8.3.1 | | Внедрение утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации методологии наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования охватом в 2021 г. - не менее 10% обучающихся, 2022 г. - не менее 30% обучающихся, 2023 г. - не менее 50% обучающихся, 2024 г. - не менее 70% обучающихся. | | | | | | | 01.02.2021 | | | | 31.12.2024 | | | | | Байбародских А. А., Заместитель начальника Отдела | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
|
| 9 | | Не менее 0,168 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 0,112 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | К концу 2024 года не менее 0,168 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, | | | | | | | | - | | |
| 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
|  | | экспертов Ворлдскиллс0 | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, а также прошли практику на предприятиях-партнерах. Кроме того, не менее 0,112 тыс. из них сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс.  Проведение данных мероприятий позволит:  - создать условия для стимулирования роста профессионального мастерства преподавателей (мастеров производственного обучения);  - сформировать высокоэффективный кадровый потенциал преподавателей (мастеров производственного обучения);  - оказать влияние на рост конкурентоспособности профессионального | | | | | | | |  | | |
|
|
| 131 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | образования Российской Федерации на международном уровне;  - обеспечить формирование пула экспертов, сертифицированных для проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному мастерству. | | | | | | | |  | | |
|
| 132 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 9.1 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
|
| 9.1.1 | | На базе стажировочных площадок, в том числе на предприятиях-партнерах, обеспечено повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, и сертификация в эксперты Ворлдскиллс | | | | | | | 01.05.2019 | | | | 31.12.2024 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 133 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №2  к паспорту регионального проекта | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Молодые профессионалы (Ямало-Ненецкий автономный округ) | | | | | | | |
| 134 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| МЕТОДИКА  расчета дополнительных показателей регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | |
| Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент | | | | Zi - Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-граммам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, ПРОЦ | | | | | Форма федерального статистического наблюдения | | | | | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ | | | | | РФ | | | | до 25 февраля  Ежегодно | | | | | | Zi - число обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом субъекте Российской Федерации, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена  Z - общее число обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего | | | | |
|
|
| 135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | |
|  |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | профессионального образования | | | | |
| 1 | Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент | | | | Z - общее число учителей общеобразовательных организаций Иркутской области, ЧЕЛ | | | | | Отчеты муниципальных образований Иркутской области, форма федерального статистического наблюдения № ОО-1 | | | | | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | до 31 января года, следующим за отчетным  Ежегодно | | | | | | Zi - число обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом субъекте Российской Федерации, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена  Z - общее число обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | | | | |
|
|
| 136 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | |
| Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент | | | | Oi - число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом субъекте Российской Федерации, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, ЕД | | | | | Форма федерального статистического наблюдения | | | | | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ | | | | | РФ | | | | до 25 февраля  Ежегодно | | | | | | Oi - число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом субъекте Российской Федерации, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена  O - общее число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | | | | |
|
|
| 137 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | |
| 2 | Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент | | | | O - общее число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, ЕД | | | | | Форма федерального статистического наблюдения | | | | | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ | | | | | РФ | | | | до 25 февраля  Ежегодно | | | | | | Oi - число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом субъекте Российской Федерации, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена  O - общее число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | | | | |
|
|
| 138 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | |
| Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций ЕД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, единиц | | | | Mas - Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, ЕД | | | | | Акт готовности | | | | | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ | | | | | РФ | | | | до 25 января следующего за отчетным периодом  Ежегодно | | | | | | Mas - число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом субъекте Российской Федерации | | | | |
|
| Число центров опережающей профессиональной подготовки ЕД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Число центров опережающей профессиональной подготовки, единиц | | | | Copp - Число центров опережающей профессиональной подготовки, ЕД | | | | | Формы федерального статистического наблюдения ПО, 1-ПК | | | | | МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | | РФ | | | | до 15 февраля  Ежегодно | | | | | | Copp - число созданных и функционирующих центров опережающей профессиональной подготовки | | | | |