|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Поддержка семей, имеющих детей (Ямало-Ненецкий автономный округ) |
| 1. Основные положения |
| Наименование федерального проекта | Поддержка семей, имеющих детей |
| Краткое наименование региональногопроекта | Поддержка семей, имеющих детей (Ямало-Ненецкий автономный округ) | Срок начала иокончания проекта | 01.11.2018 - 30.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Бучкова Татьяна Викторовна, Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа |
| Руководитель регионального проекта | Кравец Марина Владимировна, Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа |
| Администратор регионального проекта | Весова Яна Александровна, заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие образования на 2014 - 2021 годы" |
| 2 |
| 2. Цель и показатели регионального проекта |
| создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (Ямало-Ненецкий автономный округ) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года |
| 1.1 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года, МЛН ЕД | Основной показатель | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0070 | 0,0150 | 0,0260 | 0,0370 | 0,0550 | 0,0740 |
|
| 3 |
| 2. Цель и показатели регионального проекта |
| Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги |
| 1.2 | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, ПРОЦ | Основной показатель | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 55,0000 | 60,0000 | 65,0000 | 75,0000 | 85,0000 |
| 4 |
| 3. Результаты регионального проекта |
| 5 |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Срок (справочно из паспорта федерального проекта): - |
| 1.1 | Функционирует федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей в ЯНАО | 01.12.2019 |  К 1 декабря 2019 года создан *федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей*  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - портал) с учетом имеющегося опыта  (например, Международный проект "Энциклопедия раннего детского развития")4.Портал направлен на информационно-просветительскую поддержку родителей обучающихся. Разделы портала содержат информацию по вопросам оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, повышения психолого-педагогической грамотности родителей обучающихся, в том числе для обеспечения раннего развития детей в возрасте до трех лет, информационные и мультимедийные материалы, а также модули для организации коммуникации пользователей портала, в том числе в диалоговом режиме.Портал ориентирован на работу со следующими категориями семей:  семьи, в которых воспитывается неродной ребенок (семьи опекунов, усыновителей, в которых детей воспитывают приемные родители (отчим или мачеха), приемные семьи,  |
| на 01.12.2019 - 1 шт |
|
|
| 6 |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | детские дома семейного типа);  малообеспеченные семьи;  многодетные семьи;  |
| 7 |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.2 | В Ямало-Ненецком автономном округе внедрены методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | 31.12.2021 |  В 2019 году разработаны методические рекомендации, включающие в  себя рекомендации по организационно-управленческим, нормативным, методическим мероприятиям, обеспечивающим расширение информационно-просветительской поддержки родителей через создание, в том числе, в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, на базе консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи, а также перечень показателей эффективности услуг и описание ожидаемых результатов.К концу 2021 года методические рекомендации внедрены во всех субъектах Российской Федерации, в том числе достигнуты показатели эффективности реализации рекомендаций через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе.В 2022-2024 годы обеспечено сопровождение и поддержка субъектов Российской Федерации в реализации и развитии информационно-просветительской поддержки родителей, в первую очередь детей раннего возраста. |
| на 31.12.2021 - 1 шт |
|
| 1.3 | Оказано не менее 0,074 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в Ямало-Ненецком автономном округе, с привлечением НКО | 31.12.2024 |  Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. |
| 8 |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее - услуги), в том числе (нарастающим итогом с 2019 года):в 2019 году - не менее 0,007 млн. услуг в не менее чем 10 субъектах Российской Федерации;в 2020 году - не менее 0,015 млн. услуг в не менее чем 25 субъектах Российской Федерации;в 2021 году - не менее 0,026 млн. услуг в не менее чем 40 субъектах Российской Федерации; в 2022 году - не менее 0,037 млн. услуг в не менее чем 55 субъектах Российской Федерации; |
| на 31.12.2019 - 0.007 млн. шт;на 31.12.2020 - 0.015 млн. шт;на 31.12.2021 - 0.026 млн. шт;на 31.12.2022 - 0.037 млн. шт;на 31.12.2023 - 0.055 млн. шт;на 31.12.2024 - 0.074 млн. шт; |
|
|
|
| 9 |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |   в 2023 году - не менее 0,055 млн. услуг в не менее чем 70 субъектах Российской Федерации; в 2024 году - не менее 0,074 млн. услуг во всех субъектах Российской Федерации. |
|
|
| 10 |
| 0 |  |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 |
| 1.1 | Оказано не менее 0,074 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в Ямало-Ненецком автономном округе, с привлечением НКО | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 41,12 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 41,12 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 41,12 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 41,12 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Ямало-Ненецкий автономный округ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и ихтерриториальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, в т.ч.: | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 41,12 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 41,12 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 |
| 0 |  |
| 5. Участники регионального проекта |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| 1 | Участник | Крашенинников А. В. | Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи |  | 75 |
| Функционирует федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей в ЯНАО |
| 2 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Крашенинников А. В. | Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи |  | 75 |
| 3 | Участник регионального проекта | Садыкова Г. Ш. | Начальник МУ «Управление образования Администрации города Губкинского» |  | 90 |
| 4 | Участник регионального проекта | Муратова Л. В. | Начальник муниципального учреждения «Управление образования Администрации города Лабытнанги» |  | 90 |
| 5 | Участник регионального проекта | Уфимцева С. А. | Начальник |  | 90 |
| 6 | Участник регионального проекта | Усольцева Е. А. | Начальник управления |  | 90 |
| 7 | Участник регионального проекта | Фатеева С. И. | начальник департамента образования | Романов А. В. | 90 |
| 8 | Участник регионального проекта | Ныкышов М. Б. | начальник департамента образования | Кононенко И. Л. | 90 |
| 13 |
| 9 | Участник регионального проекта | Шарикова А. В. | Начальник управления образования  |  | 90 |
| 10 | Участник регионального проекта | Терещенко М. О. | Начальник Департамента |  | 90 |
| 11 | Участник регионального проекта | Крашенинников А. В. | Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи |  | 75 |
| 12 | Участник регионального проекта | Марченко Л. М. | Начальник Департамента образования |  | 90 |
| 13 | Участник регионального проекта | Васильева С. М. | Начальник Департамента образования Администрации Пуровского района |  | 90 |
| 14 | Участник регионального проекта | Тетерина А. Э. | начальник департамента образования | Паршаков В. П. | 90 |
| 15 | Участник регионального проекта | Снычева М. А. | Начальник управления образования | Подорога А. А. | 90 |
| 16 | Участник регионального проекта | Горбанева М. Н. | начальник департамента образования |  | 90 |
| В Ямало-Ненецком автономном округе внедрены методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе |
| 17 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Крашенинников А. В. | Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи |  | 75 |
| 18 | Участник регионального проекта | Горбанева М. Н. | начальник департамента образования |  | 90 |
| 14 |
| 19 | Участник регионального проекта | Усольцева Е. А. | Начальник управления |  | 90 |
| 20 | Участник регионального проекта | Муратова Л. В. | Начальник муниципального учреждения «Управление образования Администрации города Лабытнанги» |  | 90 |
| 21 | Участник регионального проекта | Шарикова А. В. | Начальник управления образования  |  | 90 |
| 22 | Участник регионального проекта | Фатеева С. И. | начальник департамента образования | Романов А. В. | 90 |
| 23 | Участник регионального проекта | Терещенко М. О. | Начальник Департамента |  | 90 |
| 24 | Участник регионального проекта | Паршуков В. Г. | Директор | Кравец М. В. | 85 |
| 25 | Участник регионального проекта | Садыкова Г. Ш. | Начальник МУ «Управление образования Администрации города Губкинского» |  | 90 |
| 26 | Участник регионального проекта | Тетерина А. Э. | начальник департамента образования | Паршаков В. П. | 90 |
| 27 | Участник регионального проекта | Ныкышов М. Б. | начальник департамента образования | Кононенко И. Л. | 90 |
| 28 | Участник регионального проекта | Снычева М. А. | Начальник управления образования | Подорога А. А. | 90 |
| 29 | Участник регионального проекта | Марченко Л. М. | Начальник Департамента образования |  | 90 |
| 30 | Участник регионального проекта | Уфимцева С. А. | Начальник |  | 90 |
| 15 |
| 31 | Участник регионального проекта | Васильева С. М. | Начальник Департамента образования Администрации Пуровского района |  | 90 |
| 32 | Участник регионального проекта | Крашенинников А. В. | Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи |  | 75 |
| Оказано не менее 0,074 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в Ямало-Ненецком автономном округе, с привлечением НКО |
| 33 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Крашенинников А. В. | Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи |  | 75 |
| 34 | Участник регионального проекта | Крашенинников А. В. | Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи |  | 75 |
| 35 | Участник регионального проекта | Уфимцева С. А. | Начальник |  | 90 |
| 36 | Участник регионального проекта | Горбанева М. Н. | начальник департамента образования |  | 90 |
| 37 | Участник регионального проекта | Усольцева Е. А. | Начальник управления |  | 90 |
| 38 | Участник регионального проекта | Фатеева С. И. | начальник департамента образования | Романов А. В. | 90 |
| 39 | Участник регионального проекта | Терещенко М. О. | Начальник Департамента |  | 90 |
| 40 | Участник регионального проекта | Шарикова А. В. | Начальник управления образования  |  | 90 |
| 16 |
| 41 | Участник регионального проекта | Васильева С. М. | Начальник Департамента образования Администрации Пуровского района |  | 90 |
| 42 | Участник регионального проекта | Ныкышов М. Б. | начальник департамента образования | Кононенко И. Л. | 90 |
| 43 | Участник регионального проекта | Паршуков В. Г. | Директор | Кравец М. В. | 85 |
| 44 | Участник регионального проекта | Марченко Л. М. | Начальник Департамента образования |  | 90 |
| 45 | Участник регионального проекта | Снычева М. А. | Начальник управления образования | Подорога А. А. | 90 |
| 46 | Участник регионального проекта | Тетерина А. Э. | начальник департамента образования | Паршаков В. П. | 90 |
| 47 | Участник регионального проекта | Муратова Л. В. | Начальник муниципального учреждения «Управление образования Администрации города Лабытнанги» |  | 90 |
| 48 | Участник регионального проекта | Садыкова Г. Ш. | Начальник МУ «Управление образования Администрации города Губкинского» |  | 90 |
| 17 |
| 6. Дополнительная информация |
| 18 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |
|  | Поддержка семей, имеющих детей (Ямало-Ненецкий автономный округ) |
| 0 |  |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙпо реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  Функционирует федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей в ЯНАО0 | - | 01.12.2019 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи |  К 1 декабря 2019 года создан *федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей*  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - портал) с учетом имеющегося опыта  (например, Международный проект "Энциклопедия раннего детского развития")4.Портал направлен на информационно-просветительскую поддержку родителей обучающихся. Разделы портала содержат информацию по вопросам оказания услуг психолого-педагогической,  | - |
|
|
| 19 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | методической и консультативной помощи, повышения психолого-педагогической грамотности родителей обучающихся, в том числе для обеспечения раннего развития детей в возрасте до трех лет, информационные и мультимедийные материалы, а также модули для организации коммуникации пользователей портала, в том числе в диалоговом режиме.Портал ориентирован на работу со следующими категориями семей:  семьи, в которых воспитывается неродной ребенок (семьи опекунов, усыновителей, в которых детей воспитывают приемные родители (отчим или мачеха), приемные семьи, детские  |  |
|
|
| 20 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | дома семейного типа);  малообеспеченные семьи;  многодетные семьи;  |  |
| 1.1 | КТ: Получен отчет о деятельности организации | - | 01.12.2019 | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | Отчет Функционирует федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей в ЯНАО | КРП |
| 1.1.1 | Реализация медиаплана на текущий год по продвижению портала  | 01.11.2019 | 01.12.2019 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Приказ Приказ об утверждении медиаплана по продвижению портала в средствах массовой информации и на официальном сайте департамента образования ЯНАО, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | РРП |
|
| 21 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1.2 | Информирование родителей о функционировании федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей посредством АИС «Сетевой город» | 01.11.2019 | 01.12.2019 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет Родители обучающихся проинформированы о возможности получения услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи через федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей | РРП |
|
| 2 |  В Ямало-Ненецком автономном округе внедрены методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе0 | - | 31.12.2021 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи |  В 2019 году разработаны методические рекомендации, включающие в  себя рекомендации по организационно-управленческим, нормативным, методическим мероприятиям, обеспечивающим расширение информационно-просветительской поддержки родителей через создание, в том числе, в дошкольных образовательных и  | - |
|
| 22 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | общеобразовательных организациях, на базе консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи, а также перечень показателей эффективности услуг и описание ожидаемых результатов.К концу 2021 года методические рекомендации внедрены во всех субъектах Российской Федерации, в том числе достигнуты показатели эффективности реализации рекомендаций через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической,  |  |
|
|
| 23 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе.В 2022-2024 годы обеспечено сопровождение и поддержка субъектов Российской Федерации в реализации и развитии информационно-просветительской поддержки родителей, в первую очередь детей раннего возраста. |  |
|
| 24 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 | КТ: Документ опубликован | - | 31.12.2021 | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | Приказ Приказ о внедрении целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей | КРП |
| 2.1.1 | Размещение утвержденного приказа департамента образования автономного округа о внедрении методических рекомендаций по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | 30.12.2021 | 31.12.2021 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет  | РРП |
|
| 25 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2 | КТ: Документ разработан | - | 30.08.2021 | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | Приказ разработка приказа о внедрении целевой модели в Ямало-Ненецком автономном округе  | КРП |
| 2.2.1 | Разработка проекта приказа департамента образования автономного округа о внедрении методических рекомендаций по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | 01.01.2021 | 30.08.2021 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет Информационно-аналитический отчет | РРП |
|
| 26 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2.2 | Обсуждение методических рекомендаций по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | 01.01.2019 | 30.08.2021 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет  | РРП |
|
| 27 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.3 | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | 30.10.2021 | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | Приказ Проект приказа о внедрении целевой модели в Ямало-Ненецком автономном округе согласован с заинтересованными структурами | КРП |
| 2.3.1 | Согласование проекта приказа департамента образования автономного округа о внедрении методических рекомендаций по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | 01.09.2021 | 30.10.2021 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет  | РРП |
|
| 28 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.4 | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 31.12.2021 | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | Приказ Утвержден приказ о внедрении целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, включающей создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе в Ямало-Ненецком автономном округе | КРП |
|
|
| 29 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.4.1 | Подписание приказа департамента образования автономного округа о внедрении методических рекомендаций по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | 30.12.2021 | 31.12.2021 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет  | РРП |
|
| 3 |  Оказано не менее 0,074 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в Ямало-Ненецком автономном округе, с привлечением НКО0 | - | 31.12.2024 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи |  Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого- | - |
|
| 30 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее - услуги), в том числе (нарастающим итогом с 2019 года):в 2019 году - не менее 0,007 млн. услуг в не менее чем 10 субъектах Российской Федерации;в 2020 году - не  |  |
|
|
| 31 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | менее 0,015 млн. услуг в не менее чем 25 субъектах Российской Федерации;в 2021 году - не менее 0,026 млн. услуг в не менее чем 40 субъектах Российской Федерации; в 2022 году - не менее 0,037 млн. услуг в не менее чем 55 субъектах Российской Федерации; в 2023 году - не менее 0,055 млн. услуг в не менее чем 70 субъектах Российской Федерации; |  |
|
|
| 32 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |   в 2024 году - не менее 0,074 млн. услуг во всех субъектах Российской Федерации. |  |
|
|
| 33 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2024 | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | Отчет Представлен отчет от органов местного самоуправления о перечне организаций, на базе которых будут созданы пункты, центры консультационной, методической, психолого-педагогической помощи родителям | КРП |
| 3.1.1 | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2023 | 31.12.2023 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет  | РРП |
|
| 3.1.2 | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет  | РРП |
| 34 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.2 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2024 | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | Отчет Отчет органов местного самоуправления о создании материально-технической базы, кадрового обеспечения | КРП |
| 3.2.1 | Повышение квалификации и переподготовка не менее 56 специалистов консультационных центров и пунктов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Паршуков В. Г., Директор | Отчет  | РРП |
| 3.2.2 | Создание 21 пункта консультационной, методической, психолого-педагогической помощи родителям | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет  | РРП |
| 3.2.3 | Проведение мониторинга реализации мероприятий психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет  | РРП |
| 35 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2024 | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | Отчет Отчет органов местного самоуправления об оказании услуг консультационной, методической, психолого-педагогической помощи родителям | КРП |
| 3.3.1 | Оказано не менее 0,074 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет  | РРП |
| 3.4 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2023 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет  | РРП |
| 3.4.1 | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2022 | 31.12.2022 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет  | РРП |
|
| 36 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.4.2 | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет  | РРП |
| 3.5 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2023 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет  | РРП |
| 3.5.1 | Повышение квалификации и переподготовка не менее 17 специалистов консультационных центров и пунктов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Паршуков В. Г., Директор | Отчет  | РРП |
| 3.5.2 | Создание 20 пунктов консультационной, методической, психолого-педагогической помощи родителям | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет  | РРП |
| 37 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.5.3 | Проведение мониторинга реализации мероприятий психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 01.06.2023 | 31.12.2023 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет  | РРП |
| 3.6 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2023 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет  | РРП |
| 3.6.1 | Оказано не менее 0,055 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет  | РРП |
| 38 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.7 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2022 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи |  | РРП |
| 3.7.1 | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2021 | 31.12.2021 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет  | РРП |
|
| 3.7.2 | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.01.2022 | 01.03.2022 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет  | РРП |
| 39 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.8 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2022 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет  | РРП |
| 3.8.1 | Повышение квалификации и переподготовка не менее 55 специалистов консультационных центров и пунктов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Паршуков В. Г., Директор | Отчет  | РРП |
| 3.8.2 | Создание 30 пунктов и 6 центров консультационной, методической, психолого-педагогической помощи родителям | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет  | РРП |
| 3.8.3 | Проведение мониторинга реализации мероприятий психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 01.06.2022 | 31.12.2022 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет  | РРП |
| 40 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.9 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2022 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет  | РРП |
| 3.9.1 | Оказано не менее 0,037 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет  | РРП |
| 3.10 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2021 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет  | РРП |
| 3.10.1 | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2020 | 31.12.2020 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет  | РРП |
|
| 41 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.10.2 | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет  | РРП |
| 3.11 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2021 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет  | РРП |
| 3.11.1 | Повышение квалификации и переподготовка не менее 58 специалистов консультационных центров и пунктов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Паршуков В. Г., Директор | Отчет  | РРП |
| 3.11.2 | Создание 34 пунктов и 7 центров консультационной, методической, психолого-педагогической помощи родителям | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет  | РРП |
| 42 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.11.3 | Проведение мониторинга реализации мероприятий психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 01.06.2021 | 31.12.2021 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет  | РРП |
| 3.12 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2021 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет  | РРП |
| 3.12.1 | Оказано не менее 0,026 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет  | РРП |
| 43 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.13 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2020 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет  | РРП |
| 3.13.1 | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2019 | 31.12.2019 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет  | РРП |
|
| 3.13.2 | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет  | РРП |
| 44 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.14 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2020 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет  | РРП |
| 3.14.1 | Повышение квалификации и переподготовка не менее 24 специалистов консультационных центров и пунктов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Паршуков В. Г., Директор | Отчет  | РРП |
| 3.14.2 | Создание 39 пунктов консультационной, методической, психолого-педагогической помощи родителям | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет  | РРП |
| 3.14.3 | Проведение мониторинга реализации мероприятий психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 01.06.2020 | 31.12.2020 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет  | РРП |
| 45 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.15 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2020 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет  | РРП |
| 3.15.1 | Оказано не менее 0,015 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет  | РРП |
| 3.16 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2019 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет  | РРП |
| 3.16.1 | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.02.2019 | 01.03.2019 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет Заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке  | РРП |
|
| 46 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.16.2 | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 15.03.2019 | 15.04.2019 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет Соглашения Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | РРП |
| 3.16.3 | Создание ГКУ ЯНАО «Региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (г. Салехард) | 01.01.2019 | 01.10.2019 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет  | РРП |
| 3.17 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2019 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет  | РРП |
| 3.17.1 | Повышение квалификации и переподготовка не менее 25 специалистов консультационных центров и пунктов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Паршуков В. Г., Директор | Отчет Информационно-аналитический отчет с приложением подтверждающих документов | РРП |
| 3.17.2 | Создание 41 Пункта консультационной, методической, психолого-педагогической помощи родителям | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет Информационно-аналитический отчет с приложением подтверждающих документов | РРП |
| 47 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.17.3 | Проведение мониторинга реализации мероприятий психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет  | РРП |
| 3.18 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2019 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет  | РРП |
| 3.18.1 | Оказано не менее 0,007 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | Отчет Отчеты консультационных пунктов об оказании услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в ЯНАО | РРП |
| 48 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №2к паспорту регионального проекта |
|  | Поддержка семей, имеющих детей (Ямало-Ненецкий автономный округ) |
| МЕТОДИКАрасчета дополнительных показателей регионального проекта |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года МЛН ЕД |
| 1 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО, млн. единиц | Yi - количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказанных i-ой некоммерческой организацией, ТЫС ЕД | Данные мониторинга | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ | Муниципальные образования субъектов РФ | до 31 июляЕжегодно | Yi- количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказанных i-ой некоммерческой организациейN - число некоммерческих организаций - получателей грантов в форме субсидий |
|
| 49 |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО, млн. единиц | N - число некоммерческих организаций - получателей грантов в форме субсидий, ЕД | Данные мониторинга | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ | Муниципальные образования субъектов РФ | до 31 июляЕжегодно | Yi- количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказанных i-ой некоммерческой организациейN - число некоммерческих организаций - получателей грантов в форме субсидий |
|
| 50 |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги ПРОЦ |
| 2 | Доля родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, процент | Yуд.i - количество родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в i-ой некоммерческой организации, ЧЕЛ | Данные мониторинга | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ | Муниципальные образования субъектов РФ | до 31 июляЕжегодно | Yуд.i - количество родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в i-ой некоммерческой организацииYвс.i - Количество родителей, обратившихся за оказанием услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в i-ой некоммерческой организации |
|
|
| 51 |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Доля родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, процент | Yвс.i - количество родителей, обратившихся за оказанием услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в i-ой некоммерческой организации, ЧЕЛ | Данные мониторинга | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ | Муниципальные образования субъектов РФ | до 31 июляЕжегодно | Yуд.i - количество родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в i-ой некоммерческой организацииYвс.i - Количество родителей, обратившихся за оказанием услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в i-ой некоммерческой организации |
|
|