|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поддержка семей, имеющих детей (Ямало-Ненецкий автономный округ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | | | Поддержка семей, имеющих детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | | | Поддержка семей, имеющих детей (Ямало-Ненецкий автономный округ) | | | | | | | | | | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | | | | | | 01.11.2018 - 30.12.2024 | | | | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | | | Бучкова Татьяна Викторовна, Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | | | Кравец Марина Владимировна, Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | | | Весова Яна Александровна, заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  субъекта Российской Федерации | | | | | | | Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие образования на 2014 - 2021 годы" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (Ямало-Ненецкий автономный округ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года, МЛН ЕД | | | | | | Основной показатель | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | | 0,0070 | | | 0,0150 | | | 0,0260 | | | 0,0370 | | | 0,0550 | | | 0,0740 |
|
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | | 0,0000 | | | 55,0000 | | | 60,0000 | | | 65,0000 | | | 75,0000 | | | 85,0000 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Функционирует федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей в ЯНАО | | | | | | | | | | | | | | 01.12.2019 | | | | К 1 декабря 2019 года создан *федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей*  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - портал) с учетом имеющегося опыта  (например, Международный проект "Энциклопедия раннего детского развития")4.  Портал направлен на информационно-просветительскую поддержку родителей обучающихся. Разделы портала содержат информацию по вопросам оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, повышения психолого-педагогической грамотности родителей обучающихся, в том числе для обеспечения раннего развития детей в возрасте до трех лет, информационные и мультимедийные материалы, а также модули для организации коммуникации пользователей портала, в том числе в диалоговом режиме.  Портал ориентирован на работу со следующими категориями семей:    семьи, в которых воспитывается неродной ребенок (семьи опекунов, усыновителей, в которых детей воспитывают приемные родители (отчим или мачеха), приемные семьи, | | | | | | | | | | | | | | |
| на 01.12.2019 - 1 шт | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | детские дома семейного типа);    малообеспеченные семьи;    многодетные семьи; | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | В Ямало-Ненецком автономном округе внедрены методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | В 2019 году разработаны методические рекомендации, включающие в  себя рекомендации по организационно-управленческим, нормативным, методическим мероприятиям, обеспечивающим расширение информационно-просветительской поддержки родителей через создание, в том числе, в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, на базе консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи, а также перечень показателей эффективности услуг и описание ожидаемых результатов.  К концу 2021 года методические рекомендации внедрены во всех субъектах Российской Федерации, в том числе достигнуты показатели эффективности реализации рекомендаций через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе.  В 2022-2024 годы обеспечено сопровождение и поддержка субъектов Российской Федерации в реализации и развитии информационно-просветительской поддержки родителей, в первую очередь детей раннего возраста. | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2021 - 1 шт | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1.3 | | Оказано не менее 0,074 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в Ямало-Ненецком автономном округе, с привлечением НКО | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее - услуги), в том числе (нарастающим итогом с 2019 года):  в 2019 году - не менее 0,007 млн. услуг в не менее чем 10 субъектах Российской Федерации;  в 2020 году - не менее 0,015 млн. услуг в не менее чем 25 субъектах Российской Федерации;  в 2021 году - не менее 0,026 млн. услуг в не менее чем 40 субъектах Российской Федерации;    в 2022 году - не менее 0,037 млн. услуг в не менее чем 55 субъектах Российской Федерации; | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 0.007 млн. шт;  на 31.12.2020 - 0.015 млн. шт;  на 31.12.2021 - 0.026 млн. шт;  на 31.12.2022 - 0.037 млн. шт;  на 31.12.2023 - 0.055 млн. шт;  на 31.12.2024 - 0.074 млн. шт; | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | в 2023 году - не менее 0,055 млн. услуг в не менее чем 70 субъектах Российской Федерации;    в 2024 году - не менее 0,074 млн. услуг во всех субъектах Российской Федерации. | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | |
| 1 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | Оказано не менее 0,074 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в Ямало-Ненецком автономном округе, с привлечением НКО | | | | 6,85 | | | | 6,85 | | | | | 6,85 | | | | 6,85 | | | | | 6,85 | | | | 6,85 | | | 41,12 | |
| 1.1.1 | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 1.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 1.1.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 6,85 | | | | 6,85 | | | | | 6,85 | | | | 6,85 | | | | | 6,85 | | | | 6,85 | | | 41,12 | |
| 1.1.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 6,85 | | | | 6,85 | | | | | 6,85 | | | | 6,85 | | | | | 6,85 | | | | 6,85 | | | 41,12 | |
| 1.1.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | |
| 1.1.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 1.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | | | | | | | 6,85 | | | | 6,85 | | | | | 6,85 | | | | 6,85 | | | | | 6,85 | | | | 6,85 | | | 41,12 | |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Ямало-Ненецкий автономный округ) | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации и их  территориальных фондов | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, в т.ч.: | | | | | | | | 6,85 | | | | 6,85 | | | | | 6,85 | | | | 6,85 | | | | | 6,85 | | | | 6,85 | | | 41,12 | |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | | | 6,85 | | | | 6,85 | | | | | 6,85 | | | | 6,85 | | | | | 6,85 | | | | 6,85 | | | 41,12 | |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации) | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Участники регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Роль в региональном проекте | | | | Фамилия, инициалы | | | | | | | Должность | | | | | | | | | | Непосредственный руководитель | | | | | | | | Занятость в проекте  (процентов) | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Участник | | | | Крашенинников А. В. | | | | | | | Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 75 | | | |
| Функционирует федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей в ЯНАО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Крашенинников А. В. | | | | | | | Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 75 | | | |
| 3 | | Участник регионального проекта | | | | Садыкова Г. Ш. | | | | | | | Начальник МУ «Управление образования Администрации города Губкинского» | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 90 | | | |
| 4 | | Участник регионального проекта | | | | Муратова Л. В. | | | | | | | Начальник муниципального учреждения «Управление образования Администрации города Лабытнанги» | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 90 | | | |
| 5 | | Участник регионального проекта | | | | Уфимцева С. А. | | | | | | | Начальник | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 90 | | | |
| 6 | | Участник регионального проекта | | | | Усольцева Е. А. | | | | | | | Начальник управления | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 90 | | | |
| 7 | | Участник регионального проекта | | | | Фатеева С. И. | | | | | | | начальник департамента образования | | | | | | | | | | Романов А. В. | | | | | | | | 90 | | | |
| 8 | | Участник регионального проекта | | | | Ныкышов М. Б. | | | | | | | начальник департамента образования | | | | | | | | | | Кононенко И. Л. | | | | | | | | 90 | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Участник регионального проекта | | | | Шарикова А. В. | | | | | | | Начальник управления образования | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 90 | | | |
| 10 | | Участник регионального проекта | | | | Терещенко М. О. | | | | | | | Начальник Департамента | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 90 | | | |
| 11 | | Участник регионального проекта | | | | Крашенинников А. В. | | | | | | | Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 75 | | | |
| 12 | | Участник регионального проекта | | | | Марченко Л. М. | | | | | | | Начальник Департамента образования | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 90 | | | |
| 13 | | Участник регионального проекта | | | | Васильева С. М. | | | | | | | Начальник Департамента образования Администрации Пуровского района | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 90 | | | |
| 14 | | Участник регионального проекта | | | | Тетерина А. Э. | | | | | | | начальник департамента образования | | | | | | | | | | Паршаков В. П. | | | | | | | | 90 | | | |
| 15 | | Участник регионального проекта | | | | Снычева М. А. | | | | | | | Начальник управления образования | | | | | | | | | | Подорога А. А. | | | | | | | | 90 | | | |
| 16 | | Участник регионального проекта | | | | Горбанева М. Н. | | | | | | | начальник департамента образования | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 90 | | | |
| В Ямало-Ненецком автономном округе внедрены методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Крашенинников А. В. | | | | | | | Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 75 | | | |
| 18 | | Участник регионального проекта | | | | Горбанева М. Н. | | | | | | | начальник департамента образования | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 90 | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | Участник регионального проекта | | | | Усольцева Е. А. | | | | | | | Начальник управления | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 90 | | | |
| 20 | | Участник регионального проекта | | | | Муратова Л. В. | | | | | | | Начальник муниципального учреждения «Управление образования Администрации города Лабытнанги» | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 90 | | | |
| 21 | | Участник регионального проекта | | | | Шарикова А. В. | | | | | | | Начальник управления образования | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 90 | | | |
| 22 | | Участник регионального проекта | | | | Фатеева С. И. | | | | | | | начальник департамента образования | | | | | | | | | | Романов А. В. | | | | | | | | 90 | | | |
| 23 | | Участник регионального проекта | | | | Терещенко М. О. | | | | | | | Начальник Департамента | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 90 | | | |
| 24 | | Участник регионального проекта | | | | Паршуков В. Г. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 85 | | | |
| 25 | | Участник регионального проекта | | | | Садыкова Г. Ш. | | | | | | | Начальник МУ «Управление образования Администрации города Губкинского» | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 90 | | | |
| 26 | | Участник регионального проекта | | | | Тетерина А. Э. | | | | | | | начальник департамента образования | | | | | | | | | | Паршаков В. П. | | | | | | | | 90 | | | |
| 27 | | Участник регионального проекта | | | | Ныкышов М. Б. | | | | | | | начальник департамента образования | | | | | | | | | | Кононенко И. Л. | | | | | | | | 90 | | | |
| 28 | | Участник регионального проекта | | | | Снычева М. А. | | | | | | | Начальник управления образования | | | | | | | | | | Подорога А. А. | | | | | | | | 90 | | | |
| 29 | | Участник регионального проекта | | | | Марченко Л. М. | | | | | | | Начальник Департамента образования | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 90 | | | |
| 30 | | Участник регионального проекта | | | | Уфимцева С. А. | | | | | | | Начальник | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 90 | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | Участник регионального проекта | | | | Васильева С. М. | | | | | | | Начальник Департамента образования Администрации Пуровского района | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 90 | | | |
| 32 | | Участник регионального проекта | | | | Крашенинников А. В. | | | | | | | Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 75 | | | |
| Оказано не менее 0,074 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в Ямало-Ненецком автономном округе, с привлечением НКО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Крашенинников А. В. | | | | | | | Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 75 | | | |
| 34 | | Участник регионального проекта | | | | Крашенинников А. В. | | | | | | | Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 75 | | | |
| 35 | | Участник регионального проекта | | | | Уфимцева С. А. | | | | | | | Начальник | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 90 | | | |
| 36 | | Участник регионального проекта | | | | Горбанева М. Н. | | | | | | | начальник департамента образования | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 90 | | | |
| 37 | | Участник регионального проекта | | | | Усольцева Е. А. | | | | | | | Начальник управления | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 90 | | | |
| 38 | | Участник регионального проекта | | | | Фатеева С. И. | | | | | | | начальник департамента образования | | | | | | | | | | Романов А. В. | | | | | | | | 90 | | | |
| 39 | | Участник регионального проекта | | | | Терещенко М. О. | | | | | | | Начальник Департамента | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 90 | | | |
| 40 | | Участник регионального проекта | | | | Шарикова А. В. | | | | | | | Начальник управления образования | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 90 | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | Участник регионального проекта | | | | Васильева С. М. | | | | | | | Начальник Департамента образования Администрации Пуровского района | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 90 | | | |
| 42 | | Участник регионального проекта | | | | Ныкышов М. Б. | | | | | | | начальник департамента образования | | | | | | | | | | Кононенко И. Л. | | | | | | | | 90 | | | |
| 43 | | Участник регионального проекта | | | | Паршуков В. Г. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 85 | | | |
| 44 | | Участник регионального проекта | | | | Марченко Л. М. | | | | | | | Начальник Департамента образования | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 90 | | | |
| 45 | | Участник регионального проекта | | | | Снычева М. А. | | | | | | | Начальник управления образования | | | | | | | | | | Подорога А. А. | | | | | | | | 90 | | | |
| 46 | | Участник регионального проекта | | | | Тетерина А. Э. | | | | | | | начальник департамента образования | | | | | | | | | | Паршаков В. П. | | | | | | | | 90 | | | |
| 47 | | Участник регионального проекта | | | | Муратова Л. В. | | | | | | | Начальник муниципального учреждения «Управление образования Администрации города Лабытнанги» | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 90 | | | |
| 48 | | Участник регионального проекта | | | | Садыкова Г. Ш. | | | | | | | Начальник МУ «Управление образования Администрации города Губкинского» | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 90 | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Поддержка семей, имеющих детей (Ямало-Ненецкий автономный округ) | | | | | | | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  по реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 1 | | Функционирует федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей в ЯНАО0 | | | | | | | - | | | | 01.12.2019 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | К 1 декабря 2019 года создан *федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей*  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - портал) с учетом имеющегося опыта  (например, Международный проект "Энциклопедия раннего детского развития")4.  Портал направлен на информационно-просветительскую поддержку родителей обучающихся. Разделы портала содержат информацию по вопросам оказания услуг психолого-педагогической, | | | | | | | | - | | |
|
|
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | методической и консультативной помощи, повышения психолого-педагогической грамотности родителей обучающихся, в том числе для обеспечения раннего развития детей в возрасте до трех лет, информационные и мультимедийные материалы, а также модули для организации коммуникации пользователей портала, в том числе в диалоговом режиме.  Портал ориентирован на работу со следующими категориями семей:    семьи, в которых воспитывается неродной ребенок (семьи опекунов, усыновителей, в которых детей воспитывают приемные родители (отчим или мачеха), приемные семьи, детские | | | | | | | |  | | |
|
|
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | дома семейного типа);    малообеспеченные семьи;    многодетные семьи; | | | | | | | |  | | |
| 1.1 | | КТ: Получен отчет о деятельности организации | | | | | | | - | | | | 01.12.2019 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Отчет Функционирует федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей в ЯНАО | | | | | | | | КРП | | |
| 1.1.1 | | Реализация медиаплана на текущий год по продвижению портала | | | | | | | 01.11.2019 | | | | 01.12.2019 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Приказ Приказ об утверждении медиаплана по продвижению портала в средствах массовой информации и на официальном сайте департамента образования ЯНАО, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | | | | | | | | РРП | | |
|
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 1.1.2 | | Информирование родителей о функционировании федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей посредством АИС «Сетевой город» | | | | | | | 01.11.2019 | | | | 01.12.2019 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет Родители обучающихся проинформированы о возможности получения услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи через федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей | | | | | | | | РРП | | |
|
| 2 | | В Ямало-Ненецком автономном округе внедрены методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | В 2019 году разработаны методические рекомендации, включающие в  себя рекомендации по организационно-управленческим, нормативным, методическим мероприятиям, обеспечивающим расширение информационно-просветительской поддержки родителей через создание, в том числе, в дошкольных образовательных и | | | | | | | | - | | |
|
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | общеобразовательных организациях, на базе консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи, а также перечень показателей эффективности услуг и описание ожидаемых результатов.  К концу 2021 года методические рекомендации внедрены во всех субъектах Российской Федерации, в том числе достигнуты показатели эффективности реализации рекомендаций через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, | | | | | | | |  | | |
|
|
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе.  В 2022-2024 годы обеспечено сопровождение и поддержка субъектов Российской Федерации в реализации и развитии информационно-просветительской поддержки родителей, в первую очередь детей раннего возраста. | | | | | | | |  | | |
|
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 2.1 | | КТ: Документ опубликован | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Приказ Приказ о внедрении целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей | | | | | | | | КРП | | |
| 2.1.1 | | Размещение утвержденного приказа департамента образования автономного округа о внедрении методических рекомендаций по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | | | | | | | 30.12.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
|
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 2.2 | | КТ: Документ разработан | | | | | | | - | | | | 30.08.2021 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Приказ разработка приказа о внедрении целевой модели в Ямало-Ненецком автономном округе | | | | | | | | КРП | | |
| 2.2.1 | | Разработка проекта приказа департамента образования автономного округа о внедрении методических рекомендаций по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 30.08.2021 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет | | | | | | | | РРП | | |
|
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 2.2.2 | | Обсуждение методических рекомендаций по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 30.08.2021 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
|
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 2.3 | | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | | | | | | | - | | | | 30.10.2021 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Приказ Проект приказа о внедрении целевой модели в Ямало-Ненецком автономном округе согласован с заинтересованными структурами | | | | | | | | КРП | | |
| 2.3.1 | | Согласование проекта приказа департамента образования автономного округа о внедрении методических рекомендаций по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | | | | | | | 01.09.2021 | | | | 30.10.2021 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
|
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 2.4 | | КТ: Документ утвержден (подписан) | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Приказ Утвержден приказ о внедрении целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, включающей создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе в Ямало-Ненецком автономном округе | | | | | | | | КРП | | |
|
|
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 2.4.1 | | Подписание приказа департамента образования автономного округа о внедрении методических рекомендаций по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | | | | | | | 30.12.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
|
| 3 | | Оказано не менее 0,074 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в Ямало-Ненецком автономном округе, с привлечением НКО0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.  Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого- | | | | | | | | - | | |
|
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее - услуги), в том числе (нарастающим итогом с 2019 года):  в 2019 году - не менее 0,007 млн. услуг в не менее чем 10 субъектах Российской Федерации;  в 2020 году - не | | | | | | | |  | | |
|
|
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | менее 0,015 млн. услуг в не менее чем 25 субъектах Российской Федерации;  в 2021 году - не менее 0,026 млн. услуг в не менее чем 40 субъектах Российской Федерации;    в 2022 году - не менее 0,037 млн. услуг в не менее чем 55 субъектах Российской Федерации;    в 2023 году - не менее 0,055 млн. услуг в не менее чем 70 субъектах Российской Федерации; | | | | | | | |  | | |
|
|
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | в 2024 году - не менее 0,074 млн. услуг во всех субъектах Российской Федерации. | | | | | | | |  | | |
|
|
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 3.1 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Отчет Представлен отчет от органов местного самоуправления о перечне организаций, на базе которых будут созданы пункты, центры консультационной, методической, психолого-педагогической помощи родителям | | | | | | | | КРП | | |
| 3.1.1 | | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | | | | | | | 01.11.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
|
| 3.1.2 | | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 01.03.2024 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 3.2 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Отчет Отчет органов местного самоуправления о создании материально-технической базы, кадрового обеспечения | | | | | | | | КРП | | |
| 3.2.1 | | Повышение квалификации и переподготовка не менее 56 специалистов консультационных центров и пунктов | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 3.2.2 | | Создание 21 пункта консультационной, методической, психолого-педагогической помощи родителям | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 3.2.3 | | Проведение мониторинга реализации мероприятий психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | | | | | | | 01.06.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 3.3 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Отчет Отчет органов местного самоуправления об оказании услуг консультационной, методической, психолого-педагогической помощи родителям | | | | | | | | КРП | | |
| 3.3.1 | | Оказано не менее 0,074 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 3.4 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 3.4.1 | | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | | | | | | | 01.11.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
|
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 3.4.2 | | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 01.03.2023 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 3.5 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 3.5.1 | | Повышение квалификации и переподготовка не менее 17 специалистов консультационных центров и пунктов | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 3.5.2 | | Создание 20 пунктов консультационной, методической, психолого-педагогической помощи родителям | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 3.5.3 | | Проведение мониторинга реализации мероприятий психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | | | | | | | 01.06.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 3.6 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 3.6.1 | | Оказано не менее 0,055 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 3.7 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | |
| 3.7.1 | | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | | | | | | | 01.11.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
|
| 3.7.2 | | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 01.03.2022 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 3.8 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 3.8.1 | | Повышение квалификации и переподготовка не менее 55 специалистов консультационных центров и пунктов | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 3.8.2 | | Создание 30 пунктов и 6 центров консультационной, методической, психолого-педагогической помощи родителям | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 3.8.3 | | Проведение мониторинга реализации мероприятий психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | | | | | | | 01.06.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 3.9 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 3.9.1 | | Оказано не менее 0,037 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 3.10 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 3.10.1 | | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | | | | | | | 01.11.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
|
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 3.10.2 | | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 01.03.2021 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 3.11 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 3.11.1 | | Повышение квалификации и переподготовка не менее 58 специалистов консультационных центров и пунктов | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 3.11.2 | | Создание 34 пунктов и 7 центров консультационной, методической, психолого-педагогической помощи родителям | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 3.11.3 | | Проведение мониторинга реализации мероприятий психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | | | | | | | 01.06.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 3.12 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 3.12.1 | | Оказано не менее 0,026 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 3.13 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 3.13.1 | | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | | | | | | | 01.11.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
|
| 3.13.2 | | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 01.03.2020 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 3.14 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 3.14.1 | | Повышение квалификации и переподготовка не менее 24 специалистов консультационных центров и пунктов | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 3.14.2 | | Создание 39 пунктов консультационной, методической, психолого-педагогической помощи родителям | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 3.14.3 | | Проведение мониторинга реализации мероприятий психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | | | | | | | 01.06.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 3.15 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 3.15.1 | | Оказано не менее 0,015 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 3.16 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 3.16.1 | | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | | | | | | | 01.02.2019 | | | | 01.03.2019 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет Заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | | | | | | | | РРП | | |
|
| 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 3.16.2 | | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | | | | | | | 15.03.2019 | | | | 15.04.2019 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет Соглашения Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | | | | | | | | РРП | | |
| 3.16.3 | | Создание ГКУ ЯНАО «Региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (г. Салехард) | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.10.2019 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 3.17 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 3.17.1 | | Повышение квалификации и переподготовка не менее 25 специалистов консультационных центров и пунктов | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет с приложением подтверждающих документов | | | | | | | | РРП | | |
| 3.17.2 | | Создание 41 Пункта консультационной, методической, психолого-педагогической помощи родителям | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет с приложением подтверждающих документов | | | | | | | | РРП | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 3.17.3 | | Проведение мониторинга реализации мероприятий психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | | | | | | | 01.06.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 3.18 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | |
| 3.18.1 | | Оказано не менее 0,007 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Крашенинников А. В., Начальник отдела социально правовой защиты детей и учащейся молодежи | | | | | | Отчет Отчеты консультационных пунктов об оказании услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в ЯНАО | | | | | | | | РРП | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №2  к паспорту регионального проекта | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Поддержка семей, имеющих детей (Ямало-Ненецкий автономный округ) | | | | | | | |
| МЕТОДИКА  расчета дополнительных показателей регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года МЛН ЕД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО, млн. единиц | | | | Yi - количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказанных i-ой некоммерческой организацией, ТЫС ЕД | | | | | Данные мониторинга | | | | | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | до 31 июля  Ежегодно | | | | | | Yi- количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказанных i-ой некоммерческой организацией  N - число некоммерческих организаций - получателей грантов в форме субсидий | | | | |
|
| 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | |
| 1 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО, млн. единиц | | | | N - число некоммерческих организаций - получателей грантов в форме субсидий, ЕД | | | | | Данные мониторинга | | | | | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | до 31 июля  Ежегодно | | | | | | Yi- количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказанных i-ой некоммерческой организацией  N - число некоммерческих организаций - получателей грантов в форме субсидий | | | | |
|
| 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | |
| Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Доля родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, процент | | | | Yуд.i - количество родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в i-ой некоммерческой организации, ЧЕЛ | | | | | Данные мониторинга | | | | | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | до 31 июля  Ежегодно | | | | | | Yуд.i - количество родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в i-ой некоммерческой организации  Yвс.i - Количество родителей, обратившихся за оказанием услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в i-ой некоммерческой организации | | | | |
|
|
| 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | |
| 2 | Доля родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, процент | | | | Yвс.i - количество родителей, обратившихся за оказанием услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в i-ой некоммерческой организации, ЧЕЛ | | | | | Данные мониторинга | | | | | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | до 31 июля  Ежегодно | | | | | | Yуд.i - количество родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в i-ой некоммерческой организации  Yвс.i - Количество родителей, обратившихся за оказанием услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в i-ой некоммерческой организации | | | | |
|
|