|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Успех каждого ребенка (Ямало-Ненецкий автономный округ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | | | Успех каждого ребенка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | | | Успех каждого ребенка (Ямало-Ненецкий автономный округ) | | | | | | | | | | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | | | | | | 01.11.2018 - 30.12.2024 | | | | | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | | | Бучкова Татьяна Викторовна, Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | | | Кравец Марина Владимировна, Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | | | Весова Яна Александровна, заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  субъекта Российской Федерации | | | | | | | Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие образования на 2014 - 2021 годы" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей (Ямало-Ненецкий автономный округ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | | 75,0000 | | | 76,0000 | | | 77,0000 | | | 78,0000 | | | 79,0000 | | | 80,0000 | |
| Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, ТЫС ЧЕЛ | | | | | | Основной показатель | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | | 23,4000 | | | 23,8000 | | | 24,2000 | | | 24,6000 | | | 25,0000 | | | 25,4000 | |
|
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, МЛН ЧЕЛ | | | | | | Основной показатель | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | | 0,0147 | | | 0,0220 | | | 0,0330 | | | 0,0440 | | | 0,0514 | | | 0,0624 | |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", ТЫС ЧЕЛ | | | | | | Основной показатель | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | | 1,3090 | | | 1,9500 | | | 2,6010 | | | 3,2500 | | | 3,9000 | | | 5,2000 | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.  В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей.  Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации.  Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1.1 | | Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.  В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей.  Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 0.0147 МЛН ЧЕЛ  на 31.12.2020 - 0.022 МЛН ЧЕЛ  на 31.12.2021 - 0.033 МЛН ЧЕЛ  на 31.12.2022 - 0.044 МЛН ЧЕЛ  на 31.12.2023 - 0.0514 МЛН ЧЕЛ  на 31.12.2024 - 0.0624 МЛН ЧЕЛ | | | | | | | | | | | | | |
|
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации.  Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.  Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).  За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее", с охватом обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом с 2018 года):  2019 год - не менее 200 тыс. детей;  2020 год - не менее 300 тыс. детей;  2021 год - не менее 400 тыс. детей;  2022 год - не менее 550 тыс. детей;  2023 год - не менее 700 тыс. детей;  2024 год - не менее 900 тыс. детей.  Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2.1 | | Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.  Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 1.309 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2020 - 1.95 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2021 - 2.601 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2022 - 3.25 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2023 - 3.9 ТЫС ЧЕЛ | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | на 31.12.2024 - 5.2 ТЫС ЧЕЛ | | | | | | | | | | | | | |  | | | | За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее", с охватом обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом с 2018 года):  2019 год - не менее 200 тыс. детей;  2020 год - не менее 300 тыс. детей;  2021 год - не менее 400 тыс. детей;  2022 год - не менее 550 тыс. детей;  2023 год - не менее 700 тыс. детей;  2024 год - не менее 900 тыс. детей.  Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов. | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура".  Реализация мероприятий обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений.  К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 7000 общеобразовательных организациях не менее 935 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.  Значение количества организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | Проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура".  Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.  Реализованы мероприятия обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.  К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 7000 общеобразовательных организациях не менее 935 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время. | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 7 ЕД  на 31.12.2020 - 7 ЕД  на 31.12.2021 - 7 ЕД  на 31.12.2022 - 7 ЕД  на 31.12.2023 - 7 ЕД  на 31.12.2024 - 7 ЕД | | | | | | | | | | | | | |
|
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы детские технопарки "Кванториум"  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году будут функционирует не менее 245 *детских технопарков "Кванториум"* (нарастающим итогом к 2016 году), с охватом (вместе с охватом мобильными технопарками "Кванториум") не менее 2 млн. детей, участвующих в мероприятиях, реализуемых технопарками, и (или) осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности, в том числе (нарастающим итогом к 2016 году):  в 2019 году - 385 тыс. детей;  в 2020 году - 550 тыс. детей;  в 2021 году - 800 тыс. детей;  в 2022 году - 950 тыс. детей;  в 2023 году - 1100 тыс. детей.  Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание *детских технопарков "Кванториум".*  Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.  Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию *детских технопарков "Кванториум"* в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями.  Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам.  Значение количества *детских технопарков "Кванториум"*  подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 4.1 | | Созданы детские технопарки "Кванториум" | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание *детских технопарков "Кванториум".*  Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 0 ЕД  на 31.12.2020 - 0 ЕД | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | на 31.12.2021 - 0 ЕД  на 31.12.2022 - 0 ЕД  на 31.12.2023 - 0 ЕД  на 31.12.2024 - 0 ЕД | | | | | | | | | | | | | |  | | | | бюджетам субъектов Российской Федерации.Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание *детских технопарков "Кванториум".*  Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.  Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию *детских технопарков "Кванториум"* в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью.  К 2024 году будут созданы не менее 210 *детских технопарков "Кванториум"* (нарастающим итогом к 2016 году) и 250 *мобильных технопарков "Кванториум"* (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 1,1 млн. детей, осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности.  Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам.  Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию *детских технопарков "Кванториум"* в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории., Субъектами Российской Федерации (органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.  Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 5.1 | | Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории., Субъектами Российской Федерации (органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.  Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик. | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 34 ПРОЦ  на 31.12.2020 - 46 ПРОЦ  на 31.12.2021 - 52 ПРОЦ  на 31.12.2022 - 58 ПРОЦ  на 31.12.2023 - 64 ПРОЦ  на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | |
|
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы (как структурных подразделений образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей).  Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.  Субъектами Российской Федерации совместно с образовательными организациями высшего образования реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России.  Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические), обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники образовательных организаций высшего образования.  К концу 2024 года создано не менее 100 центров с охватом не менее 40 тыс. детей ежегодно.  Значение количества создаваемых центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы (как структурных подразделений образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей).  Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.  Субъектами Российской Федерации совместно с образовательными организациями высшего образования реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России.  Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические), обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. К реализации дополнительных общеобразовательных программ | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 0 ЕД  на 31.12.2020 - 0 ЕД  на 31.12.2021 - 0 ЕД  на 31.12.2022 - 0 ЕД  на 31.12.2023 - 0 ЕД  на 31.12.2024 - 0 ЕД | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники образовательных организаций высшего образования.  К концу 2024 года создано не менее 100 центров с охватом не менее 40 тыс. детей ежегодно. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор организаций, осуществляющих деятельность в сфере развития дополнительного образования детей, на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе в целях поддержки проведения летних школ с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан, организованных российскими образовательными организациями с целью формирования у обучающихся навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ.  Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся, их проведение обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в мировом сообществе, а также создаст благоприятные условия для повышения уровня глобальной конкурентоспособности российского образования.  Организация и проведение летних школ обеспечит вовлечение детей и молодежи из числа иностранных граждан, в том числе:  в 2020 году - 2 тыс. человек;  в 2021 году - 5 тыс. человек;  в 2022 году - 8 тыс. человек;  в 2023 году - 12 тыс. человек;  в 2024 году - 18 тыс. человек.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 7.1 | | Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | Проведен отбор субъектов Российской Федерации на проведение летних школ с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан, организованных российскими образовательными организациями с целью формирования у обучающихся навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ.  Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся, их проведение обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в мировом сообществе, а также создаст благоприятные условия для повышения уровня глобальной | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2020 - 0 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2021 - 0 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2022 - 0 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2023 - 0 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2024 - 0 ТЫС ЧЕЛ | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | конкурентоспособности российского образования.  Организация и проведение летних школ обеспечит вовлечение детей и молодежи из числа иностранных граждан, в том числе:  в 2020 году - 2 тыс. человек;  в 2021 году - 5 тыс. человек;  в 2022 году - 8 тыс. человек;  в 2023 году - 12 тыс. человек;  в 2024 году - 18 тыс. человек. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации дополнительного образования детей на основе созданной целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей в управление развитием образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления и посредством участия в обновлении образовательных программ, позволит:  - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций;  - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 8.1 | | Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | Разработка и внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации позволит:  - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций;  - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности. | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ.  Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта.  Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и "гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 10.1 | | К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ.  Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта.  Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и "гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению. | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2024 - 1 ДОКУМ | | | | | | | | | | | | | |
|
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | |
| 1 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.1.1 | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.1.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.1.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.1.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.1.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | |
| 1.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | | | | 9,19 | | | | 9,19 | | | | | 9,19 | | | | 9,19 | | | | | 9,19 | | | | 9,19 | | | 55,16 | | |
| 2.1.1 | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2.1.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 9,19 | | | | 9,19 | | | | | 9,19 | | | | 9,19 | | | | | 9,19 | | | | 9,19 | | | 55,16 | | |
| 2.1.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 9,19 | | | | 9,19 | | | | | 9,19 | | | | 9,19 | | | | | 9,19 | | | | 9,19 | | | 55,16 | | |
| 2.1.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2.1.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | |
|  | | | | бюджета субъекта Российской Федерации) | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 2.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | | Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | | | | 11,64 | | | | 11,50 | | | | | 11,40 | | | | 11,43 | | | | | 11,48 | | | | 11,48 | | | 68,94 | | |
| 3.1.1 | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | | | | 1,54 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 1,54 | | |
| 3.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3.1.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 11,64 | | | | 11,50 | | | | | 11,40 | | | | 11,43 | | | | | 11,48 | | | | 11,48 | | | 68,94 | | |
| 3.1.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 11,03 | | | | 11,03 | | | | | 11,03 | | | | 11,03 | | | | | 11,03 | | | | 11,03 | | | 66,20 | | |
| 3.1.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 11,03 | | | | 11,03 | | | | | 11,03 | | | | 11,03 | | | | | 11,03 | | | | 11,03 | | | 66,20 | | |
| 3.1.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской | | | | 11,64 | | | | 11,50 | | | | | 11,40 | | | | 11,43 | | | | | 11,48 | | | | 11,48 | | | 68,94 | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | |
|  | | | | Федерации) | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 3.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 4 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы детские технопарки "Кванториум" 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | | | Созданы детские технопарки "Кванториум" | | | | 35,00 | | | | 75,00 | | | | | 15,00 | | | | 1 805,00 | | | | | 15,00 | | | | 0,00 | | | 1 945,00 | | |
| 4.1.1 | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 4.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 4.1.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 35,00 | | | | 75,00 | | | | | 15,00 | | | | 1 805,00 | | | | | 15,00 | | | | 0,00 | | | 1 945,00 | | |
| 4.1.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 35,00 | | | | 75,00 | | | | | 15,00 | | | | 1 805,00 | | | | | 15,00 | | | | 0,00 | | | 1 945,00 | | |
| 4.1.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 30,00 | | | | 60,00 | | | | | 15,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 105,00 | | |
| 4.1.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 30,00 | | | | 60,00 | | | | | 15,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 105,00 | | |
| 4.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 5 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | |
| 5.1 | | | | Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 5.1.1 | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 5.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 5.1.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 5.1.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 5.1.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 5.1.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 5.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | |
| 6 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | | | Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|
| 6.1.1 | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 6.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 6.1.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 6.1.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 6.1.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | |
|  | | | | субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 6.1.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 6.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 7 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | | | | Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|
| 7.1.1 | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 7.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | |
|  | | | | фондов | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 7.1.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 7.1.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 7.1.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 7.1.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 7.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 8 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | | | | К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 8.1.1 | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | |
| 8.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 8.1.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 8.1.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 8.1.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 8.1.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 8.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | | | | | | | 55,83 | | | | 95,69 | | | | | 35,59 | | | | 1 825,62 | | | | | 35,67 | | | | 20,67 | | | 2 069,10 | | |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Ямало-Ненецкий автономный округ) | | | | | | | | 1,54 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 1,54 | | |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации и их  территориальных фондов | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, в т.ч.: | | | | | | | | 55,83 | | | | 95,69 | | | | | 35,59 | | | | 1 825,62 | | | | | 35,67 | | | | 20,67 | | | 2 069,10 | | |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | | | 55,22 | | | | 95,22 | | | | | 35,22 | | | | 1 825,22 | | | | | 35,22 | | | | 20,22 | | | 2 066,36 | | |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | | | 41,03 | | | | 71,03 | | | | | 26,03 | | | | 11,03 | | | | | 11,03 | | | | 11,03 | | | 171,20 | | |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации) | | | | | | | | 41,64 | | | | 71,50 | | | | | 26,40 | | | | 11,43 | | | | | 11,48 | | | | 11,48 | | | 173,94 | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Участники регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Роль в региональном проекте | | | | Фамилия, инициалы | | | | | | | Должность | | | | | | | | | | Непосредственный руководитель | | | | | | | | Занятость в проекте  (процентов) | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Администратор | | | | Весова Я. А. | | | | | | | заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 40 | | | | |
| Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Паршуков В. Г. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 50 | | | | |
| 3 | | Участник регионального проекта | | | | Шарикова А. В. | | | | | | | Начальник управления образования | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 4 | | Участник регионального проекта | | | | Марченко Л. М. | | | | | | | Начальник Департамента образования | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 5 | | Участник регионального проекта | | | | Тетерина А. Э. | | | | | | | начальник департамента образования | | | | | | | | | | Паршаков В. П. | | | | | | | | 50 | | | | |
| 6 | | Участник регионального проекта | | | | Терещенко М. О. | | | | | | | Начальник Департамента | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 7 | | Участник регионального проекта | | | | Уфимцева С. А. | | | | | | | Начальник | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Участник регионального проекта | | | | Фатеева С. И. | | | | | | | начальник департамента образования | | | | | | | | | | Романов А. В. | | | | | | | | 50 | | | | |
| 9 | | Участник регионального проекта | | | | Снычева М. А. | | | | | | | Начальник управления образования | | | | | | | | | | Подорога А. А. | | | | | | | | 50 | | | | |
| 10 | | Участник регионального проекта | | | | Ныкышов М. Б. | | | | | | | начальник департамента образования | | | | | | | | | | Кононенко И. Л. | | | | | | | | 50 | | | | |
| 11 | | Участник регионального проекта | | | | Горбанева М. Н. | | | | | | | начальник департамента образования | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 12 | | Участник регионального проекта | | | | Муратова Л. В. | | | | | | | Начальник муниципального учреждения «Управление образования Администрации города Лабытнанги» | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 13 | | Участник регионального проекта | | | | Усольцева Е. А. | | | | | | | Начальник управления | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 14 | | Участник регионального проекта | | | | Трисорука И. М. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 30 | | | | |
| 15 | | Участник регионального проекта | | | | Васильева С. М. | | | | | | | Начальник Департамента образования Администрации Пуровского района | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 16 | | Участник регионального проекта | | | | Садыкова Г. Ш. | | | | | | | Начальник МУ «Управление образования Администрации города Губкинского» | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Завоюра Н. В. | | | | | | | Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 40 | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | Участник регионального проекта | | | | Тетерина А. Э. | | | | | | | начальник департамента образования | | | | | | | | | | Паршаков В. П. | | | | | | | | 50 | | | | |
| 19 | | Участник регионального проекта | | | | Шарикова А. В. | | | | | | | Начальник управления образования | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 20 | | Участник регионального проекта | | | | Уфимцева С. А. | | | | | | | Начальник | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 21 | | Участник регионального проекта | | | | Завоюра Н. В. | | | | | | | Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 40 | | | | |
| 22 | | Участник регионального проекта | | | | Терещенко М. О. | | | | | | | Начальник Департамента | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 23 | | Участник регионального проекта | | | | Снычева М. А. | | | | | | | Начальник управления образования | | | | | | | | | | Подорога А. А. | | | | | | | | 50 | | | | |
| 24 | | Участник регионального проекта | | | | Васильева С. М. | | | | | | | Начальник Департамента образования Администрации Пуровского района | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 25 | | Участник регионального проекта | | | | Горбанева М. Н. | | | | | | | начальник департамента образования | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 26 | | Участник регионального проекта | | | | Трисорука И. М. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 30 | | | | |
| 27 | | Участник регионального проекта | | | | Ныкышов М. Б. | | | | | | | начальник департамента образования | | | | | | | | | | Кононенко И. Л. | | | | | | | | 50 | | | | |
| 28 | | Участник регионального проекта | | | | Фатеева С. И. | | | | | | | начальник департамента образования | | | | | | | | | | Романов А. В. | | | | | | | | 50 | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | Участник регионального проекта | | | | Муратова Л. В. | | | | | | | Начальник муниципального учреждения «Управление образования Администрации города Лабытнанги» | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 30 | | Участник регионального проекта | | | | Усольцева Е. А. | | | | | | | Начальник управления | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 31 | | Участник регионального проекта | | | | Марченко Л. М. | | | | | | | Начальник Департамента образования | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 32 | | Участник регионального проекта | | | | Садыкова Г. Ш. | | | | | | | Начальник МУ «Управление образования Администрации города Губкинского» | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | Участник регионального проекта | | | | Усольцева Е. А. | | | | | | | Начальник управления | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 34 | | Участник регионального проекта | | | | Тетерина А. Э. | | | | | | | начальник департамента образования | | | | | | | | | | Паршаков В. П. | | | | | | | | 50 | | | | |
| 35 | | Участник регионального проекта | | | | Уфимцева С. А. | | | | | | | Начальник | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 36 | | Участник регионального проекта | | | | Горбанева М. Н. | | | | | | | начальник департамента образования | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 37 | | Участник регионального проекта | | | | Марченко Л. М. | | | | | | | Начальник Департамента образования | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 38 | | Участник регионального проекта | | | | Шарикова А. В. | | | | | | | Начальник управления образования | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 39 | | Участник регионального проекта | | | | Васильева С. М. | | | | | | | Начальник Департамента образования Администрации Пуровского района | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Созданы детские технопарки "Кванториум" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Весова Я. А. | | | | | | | заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 40 | | | | |
| 41 | | Участник регионального проекта | | | | Фатеева С. И. | | | | | | | начальник департамента образования | | | | | | | | | | Романов А. В. | | | | | | | | 50 | | | | |
| 42 | | Участник регионального проекта | | | | Ныкышов М. Б. | | | | | | | начальник департамента образования | | | | | | | | | | Кононенко И. Л. | | | | | | | | 50 | | | | |
| 43 | | Участник регионального проекта | | | | Теряев Ю. А. | | | | | | | Директор департамента - главный архитектор Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 20 | | | | |
| 44 | | Участник регионального проекта | | | | Терещенко М. О. | | | | | | | Начальник Департамента | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Паршуков В. Г. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 50 | | | | |
| 46 | | Участник регионального проекта | | | | Фатеева С. И. | | | | | | | начальник департамента образования | | | | | | | | | | Романов А. В. | | | | | | | | 50 | | | | |
| 47 | | Участник регионального проекта | | | | Садыкова Г. Ш. | | | | | | | Начальник МУ «Управление образования Администрации города Губкинского» | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | Участник регионального проекта | | | | Марченко Л. М. | | | | | | | Начальник Департамента образования | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 49 | | Участник регионального проекта | | | | Уфимцева С. А. | | | | | | | Начальник | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 50 | | Участник регионального проекта | | | | Ныкышов М. Б. | | | | | | | начальник департамента образования | | | | | | | | | | Кононенко И. Л. | | | | | | | | 50 | | | | |
| 51 | | Участник регионального проекта | | | | Муратова Л. В. | | | | | | | Начальник муниципального учреждения «Управление образования Администрации города Лабытнанги» | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 52 | | Участник регионального проекта | | | | Терещенко М. О. | | | | | | | Начальник Департамента | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 53 | | Участник регионального проекта | | | | Шарикова А. В. | | | | | | | Начальник управления образования | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 54 | | Участник регионального проекта | | | | Горбанева М. Н. | | | | | | | начальник департамента образования | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 55 | | Участник регионального проекта | | | | Васильева С. М. | | | | | | | Начальник Департамента образования Администрации Пуровского района | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 56 | | Участник регионального проекта | | | | Тетерина А. Э. | | | | | | | начальник департамента образования | | | | | | | | | | Паршаков В. П. | | | | | | | | 50 | | | | |
| 57 | | Участник регионального проекта | | | | Снычева М. А. | | | | | | | Начальник управления образования | | | | | | | | | | Подорога А. А. | | | | | | | | 50 | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Паршуков В. Г. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 50 | | | | |
| 59 | | Участник регионального проекта | | | | Шарикова А. В. | | | | | | | Начальник управления образования | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 60 | | Участник регионального проекта | | | | Садыкова Г. Ш. | | | | | | | Начальник МУ «Управление образования Администрации города Губкинского» | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 61 | | Участник регионального проекта | | | | Уфимцева С. А. | | | | | | | Начальник | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 62 | | Участник регионального проекта | | | | Фатеева С. И. | | | | | | | начальник департамента образования | | | | | | | | | | Романов А. В. | | | | | | | | 50 | | | | |
| 63 | | Участник регионального проекта | | | | Муратова Л. В. | | | | | | | Начальник муниципального учреждения «Управление образования Администрации города Лабытнанги» | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 64 | | Участник регионального проекта | | | | Паршуков В. Г. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 50 | | | | |
| 65 | | Участник регионального проекта | | | | Терещенко М. О. | | | | | | | Начальник Департамента | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 66 | | Участник регионального проекта | | | | Снычева М. А. | | | | | | | Начальник управления образования | | | | | | | | | | Подорога А. А. | | | | | | | | 50 | | | | |
| 67 | | Участник регионального проекта | | | | Ныкышов М. Б. | | | | | | | начальник департамента образования | | | | | | | | | | Кононенко И. Л. | | | | | | | | 50 | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | | Участник регионального проекта | | | | Васильева С. М. | | | | | | | Начальник Департамента образования Администрации Пуровского района | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 69 | | Участник регионального проекта | | | | Горбанева М. Н. | | | | | | | начальник департамента образования | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 70 | | Участник регионального проекта | | | | Тетерина А. Э. | | | | | | | начальник департамента образования | | | | | | | | | | Паршаков В. П. | | | | | | | | 50 | | | | |
| 71 | | Участник регионального проекта | | | | Марченко Л. М. | | | | | | | Начальник Департамента образования | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Завоюра Н. В. | | | | | | | Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 40 | | | | |
| 73 | | Участник регионального проекта | | | | Трисорука И. М. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 30 | | | | |
| 74 | | Участник регионального проекта | | | | Горбанева М. Н. | | | | | | | начальник департамента образования | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 75 | | Участник регионального проекта | | | | Шарикова А. В. | | | | | | | Начальник управления образования | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 76 | | Участник регионального проекта | | | | Ныкышов М. Б. | | | | | | | начальник департамента образования | | | | | | | | | | Кононенко И. Л. | | | | | | | | 50 | | | | |
| 77 | | Участник регионального проекта | | | | Тетерина А. Э. | | | | | | | начальник департамента образования | | | | | | | | | | Паршаков В. П. | | | | | | | | 50 | | | | |
| 78 | | Участник регионального проекта | | | | Усольцева Е. А. | | | | | | | Начальник управления | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | | Участник регионального проекта | | | | Уфимцева С. А. | | | | | | | Начальник | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 80 | | Участник регионального проекта | | | | Снычева М. А. | | | | | | | Начальник управления образования | | | | | | | | | | Подорога А. А. | | | | | | | | 50 | | | | |
| 81 | | Участник регионального проекта | | | | Паршуков В. Г. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 50 | | | | |
| 82 | | Участник регионального проекта | | | | Терещенко М. О. | | | | | | | Начальник Департамента | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 83 | | Участник регионального проекта | | | | Муратова Л. В. | | | | | | | Начальник муниципального учреждения «Управление образования Администрации города Лабытнанги» | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 84 | | Участник регионального проекта | | | | Садыкова Г. Ш. | | | | | | | Начальник МУ «Управление образования Администрации города Губкинского» | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 85 | | Участник регионального проекта | | | | Васильева С. М. | | | | | | | Начальник Департамента образования Администрации Пуровского района | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 86 | | Участник регионального проекта | | | | Фатеева С. И. | | | | | | | начальник департамента образования | | | | | | | | | | Романов А. В. | | | | | | | | 50 | | | | |
| 87 | | Участник регионального проекта | | | | Марченко Л. М. | | | | | | | Начальник Департамента образования | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Весова Я. А. | | | | | | | заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 40 | | | | |
| 89 | | Участник регионального проекта | | | | Усольцева Е. А. | | | | | | | Начальник управления | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 90 | | Участник регионального проекта | | | | Снычева М. А. | | | | | | | Начальник управления образования | | | | | | | | | | Подорога А. А. | | | | | | | | 50 | | | | |
| 91 | | Участник регионального проекта | | | | Ныкышов М. Б. | | | | | | | начальник департамента образования | | | | | | | | | | Кононенко И. Л. | | | | | | | | 50 | | | | |
| 92 | | Участник регионального проекта | | | | Марченко Л. М. | | | | | | | Начальник Департамента образования | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 93 | | Участник регионального проекта | | | | Шарикова А. В. | | | | | | | Начальник управления образования | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 94 | | Участник регионального проекта | | | | Горбанева М. Н. | | | | | | | начальник департамента образования | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 95 | | Участник регионального проекта | | | | Васильева С. М. | | | | | | | Начальник Департамента образования Администрации Пуровского района | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 96 | | Участник регионального проекта | | | | Уфимцева С. А. | | | | | | | Начальник | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | | Участник регионального проекта | | | | Терещенко М. О. | | | | | | | Начальник Департамента | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 98 | | Участник регионального проекта | | | | Садыкова Г. Ш. | | | | | | | Начальник МУ «Управление образования Администрации города Губкинского» | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 99 | | Участник регионального проекта | | | | Фатеева С. И. | | | | | | | начальник департамента образования | | | | | | | | | | Романов А. В. | | | | | | | | 50 | | | | |
| 100 | | Участник регионального проекта | | | | Тетерина А. Э. | | | | | | | начальник департамента образования | | | | | | | | | | Паршаков В. П. | | | | | | | | 50 | | | | |
| 101 | | Участник регионального проекта | | | | Паршуков В. Г. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Кравец М. В. | | | | | | | | 50 | | | | |
| 102 | | Участник регионального проекта | | | | Теряев Ю. А. | | | | | | | Директор департамента - главный архитектор Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 20 | | | | |
| 103 | | Участник регионального проекта | | | | Муратова Л. В. | | | | | | | Начальник муниципального учреждения «Управление образования Администрации города Лабытнанги» | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.  Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.  По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Успех каждого ребенка (Ямало-Ненецкий автономный округ) | | | | | | | | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  по реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1 | | Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.  В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей.  Одновременно с целью выявления и | | | | | | | | - | | | |
|
|
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации.  Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов. | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.1 | | КТ: Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Ямало-Ненецкого автономного округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.1.1 | | Участие школ округа в открытых уроках Проектории | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Исходящее письмо | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.2 | | КТ: Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Ямало-Ненецкого автономного округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 1.2.1 | | Участие школ округа в открытых уроках Проектории | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.3 | | КТ: Не менее чем 60 % от общего числа обучающихся Ямало-Ненецкого автономного округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 1.3.1 | | Участие школ округа в открытых уроках Проектории | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Исходящее письмо | | | | | | | | РРП | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.4 | | КТ: Не менее чем 45 % от общего числа обучающихся Ямало-Ненецкого автономного округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | |
|
| 1.4.1 | | Участие школ округа в открытых уроках Проектории | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.5 | | КТ: Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Ямало-Ненецкого автономного округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 1.5.1 | | Участие школ округа в открытых уроках Проектории | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.6 | | КТ: Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Ямало-Ненецкого автономного округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 1.6.1 | | Организовано участие школьников и студентов в открытых уроках | | | | | | | 13.01.2019 | | | | 22.12.2019 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.7 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 1.7.1 | | Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 25.12.2020 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации | | | | | | | | РНП | | | |
|
| 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.8 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 01.09.2020 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 1.8.1 | | Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | 01.06.2020 | | | | 01.09.2020 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 1.9 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.9.1 | | Курсы повышения квалификации для учителей по профориентационному направлению | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | | |
| 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.10 | | КТ: Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию | | | | | | | - | | | | 31.10.2020 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.10.1 | | Участие в проведении цикла открытых уроков Проектории | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.10.2020 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | |
|
| 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.11 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 25.12.2019 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством Просвещения Российской Федерации | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 1.11.1 | | Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации | | | | | | | 01.04.2019 | | | | 25.12.2019 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством Просвещения Российской Федерации | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.12 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 01.04.2019 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 1.12.1 | | Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.04.2019 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.13 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.13.1 | | Проведение методических вебинаров об участии детей округа в открытых уроках | | | | | | | 16.12.2018 | | | | 31.12.2019 | | | | | Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования | | | | | | Исходящее письмо | | | | | | | | РНП | | | |
| 1.14 | | КТ: Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию | | | | | | | - | | | | 31.10.2019 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.14.1 | | Организовано участие школ автономного округа в конкурсе | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.10.2019 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | | |
| 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.15 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 25.12.2024 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 1.15.1 | | Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 25.12.2024 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.16 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 01.09.2024 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 1.16.1 | | Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | 01.06.2024 | | | | 01.09.2024 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 1.17 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.17.1 | | Участие школ округа в открытых уроках Проектории | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
| 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.18 | | КТ: Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию | | | | | | | - | | | | 31.10.2024 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.18.1 | | Подготовка пакета конкурсной документации на участие в Конкурсе | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 31.10.2024 | | | | | Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.19 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 1.19.1 | | Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 25.12.2023 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации | | | | | | | | РНП | | | |
|
| 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.20 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 27.02.2023 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 1.20.1 | | Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 27.02.2023 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 1.21 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.21.1 | | Разработка плана-графика проведения открытых уроков | | | | | | | 01.09.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.22 | | КТ: Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию | | | | | | | - | | | | 31.10.2023 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.22.1 | | Подготовка пакета конкурсной документации на участие в Конкурсе | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.10.2023 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.23 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 1.23.1 | | Проведение открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 25.12.2022 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации | | | | | | | | РНП | | | |
|
| 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.24 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 01.09.2022 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 1.24.1 | | Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | 01.06.2022 | | | | 01.09.2022 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.25 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.25.1 | | Участие школ округа в открытых уроках Проектории | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 1.26 | | КТ: Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию | | | | | | | - | | | | 31.10.2022 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.26.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.27 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 25.12.2021 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством Просвещения Российской Федерации | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 1.27.1 | | Проведение открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 25.12.2020 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.28 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 30.09.2021 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 1.28.1 | | Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | 01.06.2021 | | | | 01.09.2021 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 1.29 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.29.1 | | Курсы повышения квалификации для учителей по профориентационному направлению | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
| 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.30 | | КТ: Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию | | | | | | | - | | | | 31.10.2021 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.30.1 | | Подготовка пакета конкурсной документации на участие в Конкурсе | | | | | | | 01.02.2021 | | | | 31.10.2021 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 2 | | Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования | | | | | | Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.  Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы | | | | | | | | - | | | |
|
|
| 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).  За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее", с охватом обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом с 2018 года):  2019 год - не менее 200 тыс. детей;  2020 год - не менее 300 тыс. детей;  2021 год - не менее 400 тыс. детей;  2022 год - не менее 550 тыс. детей;  2023 год - не менее 700 тыс. детей; | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | 2024 год - не менее 900 тыс. детей.  Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов. | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 2.1 | | КТ: Не менее 5200 детей в Ямало-Ненецкого автономного округа получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.1.1 | | Разработка и утверждение регионального плана мероприятий профориентационного проекта "Билет в Будущее" в Ямало-Ненецком автономном округе | | | | | | | 01.02.2024 | | | | 01.05.2024 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 2.2 | | КТ: Не менее 3900 детей в Ямало-Ненецкого автономного округа получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 2.2.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 2.3 | | КТ: Не менее 3250 детей в Ямало-Ненецкого автономного округа получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 2.3.1 | | Проведение отбора школ на участие в профориентационном проекте. Участие школьников 6-11 классов округа в этапах тестирования. Организация профпроб на базе колледжей. Построение индивидуального маршрута. | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 2.4 | | КТ: Не менее 2601 детей в Ямало-Ненецкого автономного округа получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 2.4.1 | | Проведение отбора школ на участие в профориентационном проекте. Участие школьников 6-11 классов округа в этапах тестирования. Организация профпроб на базе колледжей. Построение индивидуального маршрута. | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 2.5 | | КТ: Не менее 1950 детей в Ямало-Ненецкого автономного округа получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 2.5.1 | | Проведение отбора школ на участие в профориентационном проекте. Участие школьников 6-11 классов округа в этапах тестирования. Организация профпроб на базе колледжей. Построение индивидуального маршрута. | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 2.6 | | КТ: Не менее 1309 детей в Ямало-Ненецкого автономного округа получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 2.6.1 | | Проведение отбора школ на участие в профориентационном проекте. Участие школьников 6-11 классов округа в этапах тестирования. Организация профпроб на базе колледжей. Построение индивидуального маршрута. | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 2.7 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 25.12.2019 | | | | | Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 100 тыс. детей в 2019 году рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 2.7.1 | | Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | 01.02.2019 | | | | 25.12.2019 | | | | | Черноскутова И. А., Директор департамента | | | | | | Отчет информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее". Обучающиеся всех образовательных организаций общего образования проинформированы о возможности участия в проекте "Билет в будущее" | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 2.7.2 | | Обеспечение проведения в 2019 году фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 100 тысяч детей, направленных на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | 01.02.2019 | | | | 25.12.2019 | | | | | Черноскутова И. А., Директор департамента | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении в 2019 году фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 100 тысяч детей получили рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 2.7.3 | | Обеспечение проведения в 2018 году фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 100 тысяч детей, направленных на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | 01.09.2018 | | | | 31.12.2018 | | | | | Черноскутова И. А., Директор департамента | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении в 2018 году фестивалей профессий и профессиональных проб. Не менее 100 тысяч детей получили рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 2.8 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 01.03.2019 | | | | | Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования | | | | | | Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.8.1 | | Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.03.2019 | | | | | Черноскутова И. А., Директор департамента | | | | | | Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | | РФП | | | |
| 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 2.9 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 01.09.2019 | | | | | Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке информационной сервисной онлайн-платформы "Билет в будущее" | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.9.1 | | Разработка информационной сервисной онлайн-платформы "Билет в будущее", в том числе с учетом обеспечения защиты персональных данных детей при реализации мероприятия в рамках проекта | | | | | | | 01.03.2019 | | | | 01.09.2019 | | | | | Черноскутова И. А., Директор департамента | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке информационной сервисной онлайн-платформы "Билет в будущее" | | | | | | | | РФП | | | |
| 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 2.10 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.10.1 | | Разработка и утверждение регионального плана мероприятий профориентационного проекта "Билет в Будущее" в Ямало-Ненецком автономном округе | | | | | | | 01.02.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 2.11 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 25.12.2024 | | | | | Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 200 тыс. детей рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 2.11.1 | | Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | 01.02.2024 | | | | 25.12.2024 | | | | | Черноскутова И. А., Директор департамента | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | | РФП | | | |
| 83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 2.11.2 | | Обеспечение проведения фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 200 тысяч детей, направленных на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | 01.02.2024 | | | | 25.12.2024 | | | | | Черноскутова И. А., Директор департамента | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении фестивалей профессий и профессиональных проб. Не менее 200 тысяч детей получили рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | | РНП | | | |
|
| 2.12 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 20.01.2024 | | | | | Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования | | | | | | Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.12.1 | | Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | 01.12.2023 | | | | 20.01.2024 | | | | | Черноскутова И. А., Директор департамента | | | | | | Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | | РФП | | | |
| 84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 2.13 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 25.12.2023 | | | | | Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 150 тыс. детей рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 2.13.1 | | Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | 01.02.2023 | | | | 25.12.2023 | | | | | Черноскутова И. А., Директор департамента | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | | РФП | | | |
| 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 2.13.2 | | Обеспечение проведения фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 150 тысяч детей, направленных на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | 01.02.2023 | | | | 25.12.2023 | | | | | Черноскутова И. А., Директор департамента | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении фестивалей профессий и профессиональных проб. Не менее 150 тысяч детей получили рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 2.14 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 20.01.2023 | | | | | Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования | | | | | | Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.14.1 | | Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | 01.12.2022 | | | | 20.01.2023 | | | | | Черноскутова И. А., Директор департамента | | | | | | Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | | РФП | | | |
| 86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 2.15 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.15.1 | | Проведение курсов повышения квалификации для учителей по профориентационному направлению | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 2.16 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 25.12.2022 | | | | | Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 150 тыс. детей рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 2.16.1 | | Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | 01.02.2022 | | | | 25.12.2022 | | | | | Черноскутова И. А., Директор департамента | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | | РФП | | | |
| 88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 2.16.2 | | Обеспечение проведения фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 150 тысяч детей, направленных на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | 01.02.2022 | | | | 25.12.2022 | | | | | Черноскутова И. А., Директор департамента | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении фестивалей профессий и профессиональных проб. Не менее 150 тысяч детей получили рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 2.17 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 20.01.2022 | | | | | Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования | | | | | | Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.17.1 | | Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | 01.12.2021 | | | | 20.01.2022 | | | | | Черноскутова И. А., Директор департамента | | | | | | Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | | РФП | | | |
| 89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 2.18 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.18.1 | | Проведение курсов повышения квалификации для учителей по профориентационному направлению | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | | |
| 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 2.19 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 25.12.2021 | | | | | Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 100 тыс. детей рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 2.19.1 | | Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | 01.02.2021 | | | | 25.12.2021 | | | | | Черноскутова И. А., Директор департамента | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | | РФП | | | |
| 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 2.19.2 | | Обеспечение проведения фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 100 тысяч детей, направленных на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | 01.02.2021 | | | | 01.02.2021 | | | | | Черноскутова И. А., Директор департамента | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении фестивалей профессий и профессиональных проб. Не менее 100 тысяч детей получили рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 2.20 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 20.01.2021 | | | | | Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования | | | | | | Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.20.1 | | Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | 01.12.2020 | | | | 20.01.2021 | | | | | Черноскутова И. А., Директор департамента | | | | | | Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | | РФП | | | |
| 92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 2.21 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.21.1 | | Проведение курсов повышения квалификации для учителей по профориентационному направлению | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | | |
| 93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 2.22 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 25.12.2020 | | | | | Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 100 тыс. детей рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 2.22.1 | | Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 25.12.2020 | | | | | Черноскутова И. А., Директор департамента | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | | РФП | | | |
| 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 2.22.2 | | Обеспечение проведения фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 100 тысяч детей, направленных на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | 01.02.2020 | | | | 25.12.2020 | | | | | Черноскутова И. А., Директор департамента | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении фестивалей профессий и профессиональных проб. Не менее 100 тысяч детей получили рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 2.23 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 20.01.2020 | | | | | Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования | | | | | | Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.23.1 | | Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | 01.12.2019 | | | | 20.01.2020 | | | | | Черноскутова И. А., Директор департамента | | | | | | Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | | РФП | | | |
| 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 2.24 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.24.1 | | Курсы повышения квалификации для учителей по профориентационному направлению | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | | |
| 3 | | Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом 0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | |  | | | | | | Проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в | | | | | | | | - | | | |
|
| 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура".  Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.  Реализованы мероприятия обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.  К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 7000 общеобразовательных организациях не менее 935 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время. | | | | | | | |  | | | |
| 3.1 | | КТ: Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | |
|
| 3.1.1 | | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | | | | | | | 01.07.2024 | | | | 01.08.2024 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Заявка | | | | | | | | РНП | | | |
|
| 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 3.2 | | КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом | | | | | | | - | | | | 01.10.2020 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 3.2.1 | | Произведены закупки и средства обучения | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 01.10.2020 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Соглашение | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 3.3 | | КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом | | | | | | | - | | | | 01.10.2023 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 3.3.1 | | Произведены закупки и средства обучения | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 01.10.2023 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 3.4 | | КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом | | | | | | | - | | | | 01.10.2022 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 3.4.1 | | Произведены закупки и средства обучения | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 01.10.2022 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 3.5 | | КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом | | | | | | | - | | | | 01.10.2021 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 3.5.1 | | Произведены закупки и средства обучения | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 01.10.2021 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Соглашение | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 3.6 | | КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом | | | | | | | - | | | | 01.10.2019 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 3.6.1 | | Произведены закупки и средства обучения | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.10.2019 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 3.7 | | КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом | | | | | | | - | | | | 01.10.2024 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 3.7.1 | | Подготовка пакета документации на участие в конкурсном отборе | | | | | | | 01.07.2024 | | | | 01.08.2024 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Распоряжение | | | | | | | | РРП | | | |
|
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4 | | Созданы детские технопарки "Кванториум" 0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание *детских технопарков "Кванториум".*  Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание *детских технопарков "Кванториум".*  Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.  Субъектами Российской | | | | | | | | - | | | |
|
|
| 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | Федерации реализованы мероприятия по созданию *детских технопарков "Кванториум"* в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью.  К 2024 году будут созданы не менее 210 *детских технопарков "Кванториум"* (нарастающим итогом к 2016 году) и 250 *мобильных технопарков "Кванториум"* (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 1,1 млн. детей, осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности.  Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам.  Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию *детских технопарков "Кванториум"* в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 107 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.1 | | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | | | | | | | - | | | | 30.11.2019 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Прочий тип документа Лицензии детских технопарков "Кванториум" на осуществление образовательной деятельности | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 4.1.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.2 | | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | | | | | | | - | | | | 30.09.2019 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум" | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 4.2.1 | | Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум" | | | | | | | 01.03.2019 | | | | 30.09.2019 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум" | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 109 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.2.2 | | Разработка и утверждение методических рекомендаций о создании и функционировании детских технопарков "Кванториум" | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.03.2019 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Методические рекомендации Методические рекомендации о создании и функционировании детских технопарков "Кванториум" | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.3 | | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | | | | | | | - | | | | 30.11.2019 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 4.3.1 | | Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум" | | | | | | | 01.06.2019 | | | | 30.11.2019 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум" | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.3.2 | | Формирование и утверждение штатных расписаний в детских технопарках "Кванториум" | | | | | | | 01.06.2019 | | | | 30.11.2019 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 4.4 | | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | | | | | | | - | | | | 30.11.2019 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 4.4.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.5 | | КТ: Осуществлена государственная регистрация организации | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 4.5.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 113 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.6 | | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | | | | | | | - | | | | 30.09.2022 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум" | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 4.6.1 | | Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум" | | | | | | | 01.03.2022 | | | | 30.09.2022 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум" | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 114 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.7 | | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | | | | | | | - | | | | 30.11.2022 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 4.7.1 | | Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум" | | | | | | | 01.06.2022 | | | | 30.11.2022 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум" | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.7.2 | | Формирование и утверждение штатных расписаний в детских технопарках "Кванториум" | | | | | | | 01.06.2022 | | | | 30.11.2022 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 4.8 | | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 4.8.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 116 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.9 | | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | | | | | | | - | | | | 30.11.2022 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Прочий тип документа Лицензии детских технопарков "Кванториум" на осуществление образовательной деятельности | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 4.9.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.10 | | КТ: Осуществлена государственная регистрация организации | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 4.10.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 118 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.11 | | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | | | | | | | - | | | | 30.09.2021 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум" | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 4.11.1 | | Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум" | | | | | | | 01.03.2021 | | | | 30.09.2021 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум" | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 119 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.12 | | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | | | | | | | - | | | | 30.11.2021 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 4.12.1 | | Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум" | | | | | | | 01.06.2021 | | | | 30.11.2021 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум" | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.12.2 | | Формирование и утверждение штатных расписаний в детских технопарках "Кванториум" | | | | | | | 01.06.2021 | | | | 30.11.2021 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 4.13 | | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 4.13.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.14 | | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | | | | | | | - | | | | 30.11.2021 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Прочий тип документа Лицензии детских технопарков "Кванториум" на осуществление образовательной деятельности | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 4.14.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 122 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.15 | | КТ: Осуществлена государственная регистрация организации | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 4.15.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.16 | | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | | | | | | | - | | | | 30.09.2020 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум" | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 4.16.1 | | Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум" | | | | | | | 01.03.2020 | | | | 30.09.2020 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум" | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 124 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.17 | | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | | | | | | | - | | | | 30.11.2020 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 4.17.1 | | Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум" | | | | | | | 01.06.2020 | | | | 30.11.2020 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум" | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.17.2 | | Формирование и утверждение штатных расписаний в детских технопарках "Кванториум" | | | | | | | 01.06.2020 | | | | 30.11.2020 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 4.18 | | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 4.18.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.19 | | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | | | | | | | - | | | | 30.11.2020 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Прочий тип документа Лицензии детских технопарков "Кванториум" на осуществление образовательной деятельности | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 4.19.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 127 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.20 | | КТ: Осуществлена государственная регистрация организации | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 4.20.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 128 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.21 | | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | | | | | | | - | | | | 30.09.2024 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум" | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 4.21.1 | | Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум" | | | | | | | 01.03.2024 | | | | 30.09.2024 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум" | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 129 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.22 | | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | | | | | | | - | | | | 30.11.2024 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 4.22.1 | | Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум" | | | | | | | 01.06.2024 | | | | 30.11.2024 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум" | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.22.2 | | Формирование и утверждение штатных расписаний в детских технопарках "Кванториум" | | | | | | | 01.06.2024 | | | | 30.11.2024 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 4.23 | | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 4.23.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 131 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.24 | | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | | | | | | | - | | | | 30.11.2024 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Прочий тип документа Лицензии детских технопарков "Кванториум" на осуществление образовательной деятельности | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 4.24.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 132 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.25 | | КТ: Осуществлена государственная регистрация организации | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 4.25.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 133 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.26 | | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | | | | | | | - | | | | 30.09.2023 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум" | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 4.26.1 | | Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум" | | | | | | | 01.03.2023 | | | | 30.09.2023 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум" | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 134 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.27 | | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | | | | | | | - | | | | 30.11.2023 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 4.27.1 | | Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум" | | | | | | | 01.06.2023 | | | | 30.11.2023 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум" | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.27.2 | | Формирование и утверждение штатных расписаний в детских технопарках "Кванториум" | | | | | | | 01.06.2023 | | | | 30.11.2023 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 4.28 | | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 4.28.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 136 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.29 | | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | | | | | | | - | | | | 30.11.2023 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Прочий тип документа Лицензии детских технопарков "Кванториум" на осуществление образовательной деятельности | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 4.29.1 | | Получение лицензии, закупка оборудования, обучение и трудоустройство специалистов | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 01.11.2023 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | КРП | | | |
| 137 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.30 | | КТ: Осуществлена государственная регистрация организации | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 4.30.1 | | Создание (строительсвто 3 детских Технопарков "Кванториум" в г. Салехард, Новый Уренгой, Ноябрьск | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 24.12.2023 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Постановление | | | | | | | | КРП | | | |
| 5 | | Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей | | | | | | | | - | | | |
|
| 138 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | указанной категории., Субъектами Российской Федерации (органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.  Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 139 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик. | | | | | | | |  | | | |
| 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 5.1 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 20.12.2019 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 5.1.1 | | Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | 01.09.2019 | | | | 20.12.2019 | | | | | Терехина И. О. | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 5.2 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 01.10.2019 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты | | | | | | | | РРП | | | |
| 141 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 142 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 5.2.1 | | Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | 01.09.2019 | | | | 01.10.2019 | | | | | Терехина И. О. | | | | | | Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального по реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 143 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 5.3 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 01.11.2019 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 144 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 5.3.1 | | Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | 01.07.2019 | | | | 01.11.2019 | | | | | Терехина И. О. | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 145 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 5.4 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 20.12.2024 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 5.4.1 | | Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | 01.06.2024 | | | | 20.12.2024 | | | | | Терехина И. О. | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 5.5 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 10.10.2024 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты | | | | | | | | РРП | | | |
| 146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 5.5.1 | | Выявление и распространение лучших практик | | | | | | | 01.06.202 | | | | 01.10.202 | | | | | Терехина И. О. | | | | | | Исходящее письмо | | | | | | | | РФП | | | |
| 147 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья | | | | | | | 4 | | | | 4 | | | | |  | | | | | | Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации дополнительных о профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 148 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | дистанционных технологий | | | | | | | |  | | | |
| 149 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 5.6 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 01.11.2024 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 5.6.1 | | Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | 01.06.2024 | | | | 01.11.2024 | | | | | Терехина И. О. | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | технологий | | | | | | | |  | | | |
| 5.7 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 20.12.2023 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 5.7.1 | | Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | 01.06.2023 | | | | 20.12.2023 | | | | | Терехина И. О. | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 151 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 5.8 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 01.10.2023 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | | РРП | | | |
|
|
| 152 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 5.8.1 | | Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | 01.06.2023 | | | | 01.10.2023 | | | | | Терехина И. О. | | | | | | Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 153 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 5.9 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 01.11.2023 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 154 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 5.9.1 | | Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | 01.06.2023 | | | | 01.11.2023 | | | | | Терехина И. О. | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 5.10 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 20.12.2022 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 5.10.1 | | Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | 01.06.2022 | | | | 20.12.2022 | | | | | Терехина И. О. | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 5.11 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 01.10.2022 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты | | | | | | | | РРП | | | |
| 156 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 5.11. | | Выявление и распространение лучших практик | | | | | | | 01.06.202 | | | | 01.10.202 | | | | | Терехина И. О. | | | | | | Исходящее письмо | | | | | | | | РФП | | | |
| 157 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1 | | реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья | | | | | | | 2 | | | | 2 | | | | |  | | | | | | Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 158 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | дистанционных технологий | | | | | | | |  | | | |
| 159 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 5.12 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 01.11.2022 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 5.12.1 | | Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | 01.06.2022 | | | | 01.11.2022 | | | | | Терехина И. О. | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | технологий | | | | | | | |  | | | |
| 5.13 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 20.12.2021 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 5.13.1 | | Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | 01.06.2021 | | | | 20.12.2021 | | | | | Терехина И. О. | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 5.14 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | | | | | | | - | | | | 01.10.2021 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Исходящее письмо Письмо Министерства | | | | | | | | РРП | | | |
| 161 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | (выполнения работы) | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 162 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | технологий | | | | | | | |  | | | |
| 5.14.1 | | Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | 01.06.2021 | | | | 01.10.2021 | | | | | Терехина И. О. | | | | | | Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 163 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 5.15 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 01.11.2021 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 164 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 5.15.1 | | Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | 01.06.2021 | | | | 01.11.2021 | | | | | Терехина И. О. | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 5.16 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 20.12.2020 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 5.16.1 | | Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | 01.06.2020 | | | | 20.12.2020 | | | | | Терехина И. О. | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 5.17 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 01.10.2020 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты | | | | | | | | РРП | | | |
| 166 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 5.17. | | Выявление и распространение лучших практик | | | | | | | 01.06.202 | | | | 01.10.202 | | | | | Терехина И. О. | | | | | | Исходящее письмо | | | | | | | | РФП | | | |
| 167 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1 | | реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | |  | | | | | | Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 168 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 5.18 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 01.11.2020 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 169 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 5.18.1 | | Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | 01.06.2020 | | | | 01.11.2020 | | | | | Терехина И. О. | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 6 | | Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | |  | | | | | | Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании | | | | | | | | - | | | |
|
| 170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы (как структурных подразделений образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей).  Заключены соглашения с субъектами Российской | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 171 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.  Субъектами Российской Федерации совместно с образовательными организациями высшего образования реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России.  Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические), обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития Российской | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 172 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | Федерации. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники образовательных организаций высшего образования.  К концу 2024 года создано не менее 100 центров с охватом не менее 40 тыс. детей ежегодно. | | | | | | | |  | | | |
|
| 173 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.1 | | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | | | | | | | - | | | | 30.09.2019 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | | ПК | | | |
|
|
| 174 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.1.1 | | Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | 01.03.2019 | | | | 30.09.2019 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.1.2 | | Разработка и утверждение методических рекомендаций о создании и функционировании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.03.2019 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Методические рекомендации Методические рекомендации о создании и функционировании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 176 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.2 | | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | | | | | | | - | | | | 30.11.2019 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | | РРП | | | |
|
|
| 177 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.2.1 | | Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | 01.06.2019 | | | | 30.11.2019 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 178 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.2.2 | | Формирование и утверждение штатных расписаний в ключевых центрах дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | 01.06.2019 | | | | 30.11.2019 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 179 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.3 | | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Бойченко С. А., Первый заместитель директора департамента - начальник управления государственного контроля (надзора) в сфере образования | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
| 6.3.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.4 | | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | | | | | | | - | | | | 30.11.2019 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Прочий тип документа Лицензии ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, на осуществление образовательной деятельности | | | | | | | | РРП | | | |
|
|
| 6.4.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 181 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.5 | | КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | |  | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по созданию и функционированию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 182 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.5.1 | | Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по созданию и функционированию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | 01.03.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по созданию и функционированию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 6.6 | | КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) | | | | | | | - | | | | 30.04.2019 | | | | |  | | | | | | Акт Государственное задание | | | | | | | |  | | | |
| 183 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 184 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | инициативы | | | | | | | |  | | | |
| 6.6.1 | | Утверждение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | 01.03.2019 | | | | 30.04.2019 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Акт Государственное задание подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
| 6.7 | | КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) | | | | | | | - | | | | 30.05.2019 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 186 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
| 6.7.1 | | Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | 30.04.2019 | | | | 30.05.2019 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно- | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 187 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
| 188 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.8 | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет по созданию и функционированию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | | ПК | | | |
|
|
| 189 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.8.1 | | Проведение мониторинга создания ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | 01.03.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет по созданию и функционированию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 6.9 | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации | | | | | | | - | | | | 15.02.2019 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента | | | | | | Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации на | | | | | | | | ПК | | | |
| 190 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | межбюджетных трансфертов\* | | | | | | |  | | | |  | | | | | образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 191 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.9.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 6.10 | | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | | | | | | - | | | | 31.12.2018 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете | | | | | | | | ПК | | | |
| 6.10.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 6.11 | | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | |
| 6.11.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 192 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.12 | | КТ: Осуществлена государственная регистрация организации | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 6.12.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 6.13 | | КТ: Поддержаны не менее четырех существующих специализированных учебно-научных центров | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | |  | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о поддержке не менее 4 существующих специализированных учебно- научных центров | | | | | | | |  | | | |
| 6.13.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 193 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.14 | | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете | | | | | | | |  | | | |
| 6.14.1 | | Объявление о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, в 2023 году опубликовано на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | 01.06.2023 | | | | 01.07.2023 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Прочий тип документа Объявление и документация о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 194 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы; ссылка на объявление на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | |  | | | |
|
| 6.14.2 | | Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих | | | | | | | 01.07.2023 | | | | 20.08.2023 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Протокол Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 195 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 196 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.15 | | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | | | | | | | - | | | | 30.11.2024 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Прочий тип документа Лицензии ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, на осуществление образовательной деятельности | | | | | | | | РРП | | | |
|
|
| 6.15.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 197 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.16 | | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | | | | | | | - | | | | 30.09.2024 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | | ПК | | | |
|
|
| 198 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.16.1 | | Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | 01.03.2024 | | | | 30.09.2024 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 199 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.17 | | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | | | | | | | - | | | | 30.11.2024 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | | РРП | | | |
|
|
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.17.1 | | Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | 01.06.2024 | | | | 30.11.2024 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | | РНП | | | |
|
|
| 201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.17.2 | | Формирование и утверждение штатных расписаний в ключевых центрах дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | 01.06.2024 | | | | 30.11.2024 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 202 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.18 | | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Бойченко С. А., Первый заместитель директора департамента - начальник управления государственного контроля (надзора) в сфере образования | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
| 6.18.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 203 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.19 | | КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | |  | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 204 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.19.1 | | Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | 01.03.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 6.20 | | КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр | | | | | | | - | | | | 01.03.2024 | | | | |  | | | | | | Акт Государственное задание подведомственной организации | | | | | | | |  | | | |
| 205 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | государственных заданий) | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 6.20. | | Утверждение государственного задания | | | | | | | 01.02.202 | | | | 01.03.202 | | | | | Михеев И. А., | | | | | | Акт Государственное | | | | | | | | РФП | | | |
| 206 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1 | | подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | 4 | | | | 4 | | | | | Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | задание подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 207 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
| 6.21 | | КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) | | | | | | | - | | | | 01.04.2024 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 208 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
| 6.21.1 | | Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | 01.03.2024 | | | | 01.04.2024 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 209 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
| 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.22 | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | |  | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 211 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.22.1 | | Проведение мониторинга создания ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | 01.03.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 6.23 | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | - | | | | 15.02.2024 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета | | | | | | | |  | | | |
| 212 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 6.23.1 | | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 15.02.2024 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной | | | | | | Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации на | | | | | | | | РФП | | | |
| 213 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | |  | | | |  | | | | | политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 214 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.24 | | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | |
| 6.24.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 6.25 | | КТ: Осуществлена государственная регистрация организации | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 6.25.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 215 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.26 | | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | | | | | | | - | | | | 30.09.2023 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | | ПК | | | |
|
|
| 216 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.26.1 | | Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | 01.03.2023 | | | | 30.09.2023 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 217 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.27 | | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | | | | | | | - | | | | 30.11.2023 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | | РРП | | | |
|
|
| 218 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.27.1 | | Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | 01.06.2023 | | | | 30.11.2023 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 219 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.27.2 | | Формирование и утверждение штатных расписаний в ключевых центрах дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | 01.06.2023 | | | | 30.11.2023 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.28 | | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Бойченко С. А., Первый заместитель директора департамента - начальник управления государственного контроля (надзора) в сфере образования | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
| 6.28.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 221 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.29 | | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | | | | | | | - | | | | 30.11.2023 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Прочий тип документа Лицензии ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, на осуществление образовательной деятельности | | | | | | | | РРП | | | |
|
|
| 6.29.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 222 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.30 | | КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | |  | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 223 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.30.1 | | Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | 01.03.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 6.31 | | КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр | | | | | | | - | | | | 01.03.2023 | | | | |  | | | | | | Акт Государственное задание подведомственной организации | | | | | | | |  | | | |
| 224 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | государственных заданий) | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 6.31. | | Утверждение государственного задания | | | | | | | 01.02.202 | | | | 01.03.202 | | | | | Михеев И. А., | | | | | | Акт Государственное | | | | | | | | РФП | | | |
| 225 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1 | | подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | 3 | | | | 3 | | | | | Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | задание подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 226 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
| 6.32 | | КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) | | | | | | | - | | | | 01.04.2023 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 227 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
| 6.32.1 | | Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | 01.03.2023 | | | | 01.04.2023 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 228 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
| 229 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.33 | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | |  | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.33.1 | | Проведение мониторинга создания ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | 01.03.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 6.34 | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | - | | | | 15.02.2023 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета | | | | | | | |  | | | |
| 231 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 6.34.1 | | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 15.02.2023 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной | | | | | | Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации на | | | | | | | | РФП | | | |
| 232 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | |  | | | |  | | | | | политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 233 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.35 | | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете | | | | | | | |  | | | |
| 6.35.1 | | Объявление о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, в 2022 году опубликовано на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | 01.06.2022 | | | | 01.07.2022 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Прочий тип документа Объявление и документация о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 234 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы; ссылка на объявление на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | |  | | | |
|
| 6.35.2 | | Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих | | | | | | | 01.07.2022 | | | | 20.08.2022 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Протокол Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 235 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 236 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.36 | | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | |
| 6.36.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 6.37 | | КТ: Осуществлена государственная регистрация организации | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 6.37.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 237 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.38 | | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | | | | | | | - | | | | 30.09.2022 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | | ПК | | | |
|
|
| 238 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.38.1 | | Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | 01.03.2022 | | | | 30.09.2022 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 239 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.39 | | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | | | | | | | - | | | | 30.11.2022 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | | РРП | | | |
|
|
| 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.39.1 | | Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | 01.06.2022 | | | | 30.11.2022 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 241 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.39.2 | | Формирование и утверждение штатных расписаний в ключевых центрах дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | 01.06.2022 | | | | 30.11.2022 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 242 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.40 | | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Бойченко С. А., Первый заместитель директора департамента - начальник управления государственного контроля (надзора) в сфере образования | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
| 6.40.1 | | Передача имущества, обучение педагогов, закупка оборудования | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Бойченко С. А., Первый заместитель директора департамента - начальник управления государственного контроля (надзора) в сфере образования | | | | | | Акт | | | | | | | | РРП | | | |
| 243 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.41 | | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | | | | | | | - | | | | 30.11.2022 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Прочий тип документа Лицензии ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, на осуществление образовательной деятельности | | | | | | | | РРП | | | |
|
|
| 244 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.41.1 | | Получение лицензии на право осуществление деятельности | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 30.11.2022 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 245 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.42 | | КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | |  | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 246 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.42.1 | | Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | 01.03.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 6.43 | | КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр | | | | | | | - | | | | 01.03.2022 | | | | |  | | | | | | Акт Государственное задание подведомственной организации | | | | | | | |  | | | |
| 247 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | государственных заданий) | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 6.43. | | Утверждение государственного задания | | | | | | | 01.02.202 | | | | 01.03.202 | | | | | Михеев И. А., | | | | | | Акт Государственное | | | | | | | | РФП | | | |
| 248 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1 | | подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | 2 | | | | 2 | | | | | Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | задание подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 249 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
| 6.44 | | КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) | | | | | | | - | | | | 01.04.2022 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
| 6.44.1 | | Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | 01.03.2022 | | | | 01.04.2022 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 251 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
| 252 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.45 | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | |  | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 253 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.45.1 | | Проведение мониторинга создания ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | 01.03.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 6.46 | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | - | | | | 15.02.2022 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета | | | | | | | |  | | | |
| 254 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 6.46.1 | | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 15.02.2022 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной | | | | | | Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации на | | | | | | | | РФП | | | |
| 255 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | |  | | | |  | | | | | политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 256 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.47 | | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете | | | | | | | |  | | | |
| 6.47.1 | | Объявление о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, в 2021 году опубликовано на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | 01.06.2021 | | | | 01.07.2021 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Прочий тип документа Объявление и документация о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 257 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы; ссылка на объявление на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | |  | | | |
|
| 6.47.2 | | Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих | | | | | | | 01.07.2021 | | | | 20.08.2021 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Протокол Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 258 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 259 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.48 | | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | |
| 6.48.1 | | Участие в федеральном отборе субсидий | | | | | | | 01.05.2022 | | | | 26.06.2022 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.49 | | КТ: Осуществлена государственная регистрация организации | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 6.49.1 | | Реорганизация учреждения дополнительного образования детей в региональный центр дополнительного образования | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 30.11.2022 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 261 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.50 | | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | | | | | | | - | | | | 30.09.2021 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | | ПК | | | |
|
|
| 262 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.50.1 | | Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | 01.03.2021 | | | | 30.09.2021 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 263 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.51 | | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | | | | | | | - | | | | 30.11.2021 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | | РРП | | | |
|
|
| 264 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.51.1 | | Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | 01.06.2021 | | | | 30.11.2021 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 265 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.51.2 | | Формирование и утверждение штатных расписаний в ключевых центрах дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | 01.06.2021 | | | | 30.11.2021 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 266 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.52 | | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Бойченко С. А., Первый заместитель директора департамента - начальник управления государственного контроля (надзора) в сфере образования | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
| 6.52.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 267 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.53 | | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | | | | | | | - | | | | 30.11.2021 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Прочий тип документа Лицензии ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, на осуществление образовательной деятельности | | | | | | | | РРП | | | |
|
|
| 6.53.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 268 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.54 | | КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | |  | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 269 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.54.1 | | Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | 01.03.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 6.55 | | КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр | | | | | | | - | | | | 01.03.2021 | | | | |  | | | | | | Акт Государственное задание подведомственной организации | | | | | | | |  | | | |
| 270 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | государственных заданий) | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 6.55. | | Утверждение государственного задания | | | | | | | 01.02.202 | | | | 01.03.202 | | | | | Михеев И. А., | | | | | | Акт Государственное | | | | | | | | РФП | | | |
| 271 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1 | | подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | задание подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 272 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
| 6.56 | | КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) | | | | | | | - | | | | 01.04.2021 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 273 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
| 6.56.1 | | Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | 01.03.2021 | | | | 01.04.2021 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 274 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
| 275 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.57 | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | |  | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 276 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.57.1 | | Проведение мониторинга создания ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | 01.03.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 6.58 | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | - | | | | 15.02.2021 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета | | | | | | | |  | | | |
| 277 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 6.58.1 | | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 15.02.2021 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной | | | | | | Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации на | | | | | | | | РФП | | | |
| 278 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | |  | | | |  | | | | | политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 279 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.59 | | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете | | | | | | | |  | | | |
| 6.59.1 | | Объявление о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, в 2020 году опубликовано на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | 01.06.2020 | | | | 01.07.2020 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Прочий тип документа Объявление и документация о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы; ссылка на объявление на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | |  | | | |
|
| 6.59.2 | | Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих | | | | | | | 01.07.2020 | | | | 20.08.2020 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Протокол Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 281 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 282 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.60 | | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | |
| 6.60.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 6.61 | | КТ: Осуществлена государственная регистрация организации | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 6.61.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 283 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.62 | | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | | | | | | | - | | | | 30.09.2020 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | | ПК | | | |
|
|
| 284 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.62.1 | | Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | 01.03.2020 | | | | 30.09.2020 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 285 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.63 | | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | | | | | | | - | | | | 30.11.2020 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | | РРП | | | |
|
|
| 286 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.63.1 | | Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | 01.06.2020 | | | | 30.11.2020 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 287 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.63.2 | | Формирование и утверждение штатных расписаний в ключевых центрах дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | 01.06.2020 | | | | 30.11.2020 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 288 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.64 | | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Бойченко С. А., Первый заместитель директора департамента - начальник управления государственного контроля (надзора) в сфере образования | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
| 6.64.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 289 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.65 | | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | | | | | | | - | | | | 30.11.2020 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Прочий тип документа Лицензии ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, на осуществление образовательной деятельности | | | | | | | | РРП | | | |
|
|
| 6.65.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 290 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.66 | | КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | |  | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 291 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.66.1 | | Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | 01.03.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 6.67 | | КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр | | | | | | | - | | | | 01.03.2020 | | | | |  | | | | | | Акт Государственное задание подведомственной организации | | | | | | | |  | | | |
| 292 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | государственных заданий) | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 6.67. | | Утверждение государственного задания | | | | | | | 01.02.202 | | | | 01.03.202 | | | | | Михеев И. А., | | | | | | Акт Государственное | | | | | | | | РФП | | | |
| 293 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1 | | подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | задание подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 294 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
| 6.68 | | КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) | | | | | | | - | | | | 01.04.2020 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 295 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
| 6.68.1 | | Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | 01.03.2020 | | | | 01.04.2020 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 296 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
| 297 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.69 | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | |  | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 298 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.69.1 | | Проведение мониторинга создания ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | 01.03.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 6.70 | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | - | | | | 15.02.2020 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета | | | | | | | |  | | | |
| 299 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 6.70.1 | | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 15.02.2020 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной | | | | | | Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации на | | | | | | | | РФП | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | |  | | | |  | | | | | политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 301 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.71 | | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете | | | | | | | |  | | | |
| 6.71.1 | | Объявление о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, в 2019 году опубликовано на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | 01.06.2019 | | | | 01.07.2019 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Прочий тип документа Объявление и документация о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 302 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы; ссылка на объявление на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | |  | | | |
|
| 6.71.2 | | Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих | | | | | | | 01.07.2019 | | | | 20.08.2019 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Протокол Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 303 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.72 | | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | |
| 6.72.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 6.73 | | КТ: Осуществлена государственная регистрация организации | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 6.73.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 7 | | Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | |  | | | | | | Проведен отбор субъектов Российской Федерации на проведение летних школ с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных | | | | | | | | - | | | |
| 305 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан0 | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | граждан, организованных российскими образовательными организациями с целью формирования у обучающихся навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ.  Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся, их проведение обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в мировом сообществе, а также создаст благоприятные условия для повышения уровня глобальной конкурентоспособности российского образования.  Организация и проведение летних школ | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 306 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | обеспечит вовлечение детей и молодежи из числа иностранных граждан, в том числе:  в 2020 году - 2 тыс. человек;  в 2021 году - 5 тыс. человек;  в 2022 году - 8 тыс. человек;  в 2023 году - 12 тыс. человек;  в 2024 году - 18 тыс. человек. | | | | | | | |  | | | |
|
| 7.1 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 7.1.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 307 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 7.2 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 20.12.2021 | | | | |  | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о выявлении и распространении лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | | | | | | | |  | | | |
|
| 7.2.1 | | Выявление и распространение лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 01.12.2021 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации о направлении лучших практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | | | | | | | | РНП | | | |
|
| 308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 7.3 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 7.3.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 7.4 | | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | | | | | | - | | | | 20.12.2021 | | | | |  | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о результата мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | | | | | | | |  | | | |
|
| 7.4.1 | | Проведение мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | | | | | | | 01.03.2021 | | | | 20.12.2021 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о результата мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 309 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 7.5 | | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | | | | | | | - | | | | 01.03.2021 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям» | | | | | | | |  | | | |
|
| 310 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 7.5.1 | | Публикация объявления о проведении конкурсного отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов  по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»  на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | 01.09.2020 | | | | 01.10.2020 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Прочий тип документа Ссылка на объявление о проведении конкурсного отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям», опубликованное на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 311 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 7.5.2 | | Проведение отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям» | | | | | | | 01.11.2020 | | | | 20.12.2020 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Протокол Протокол комиссии Министерства просвещения Российской Федерации о результатах отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям» | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 312 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 7.5.3 | | Утверждено распределение грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям» | | | | | | | 01.12.2020 | | | | 20.12.2020 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Приказ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении распределения грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям» | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 313 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 7.6 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 01.12.2020 | | | | |  | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о выявлении и распространении лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | | | | | | | |  | | | |
|
| 7.6.1 | | Выявление и распространение лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | | | | | | | 01.09.2019 | | | | 01.12.2020 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации о направлении лучших практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 314 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 7.7 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 7.7.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 7.8 | | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | | | | | | - | | | | 25.12.2020 | | | | |  | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о результата мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | | | | | | | |  | | | |
|
| 7.8.1 | | Проведение мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | | | | | | | 01.03.2020 | | | | 25.11.2020 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о результата мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 315 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 7.9 | | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | | | | | | | - | | | | 01.03.2020 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям» | | | | | | | |  | | | |
|
| 316 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 7.9.1 | | Публикация объявления о проведении конкурсного отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов  по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»  на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | 01.09.2019 | | | | 01.10.2019 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Прочий тип документа Ссылка на объявление о проведении конкурсного отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям», опубликованное на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 317 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 7.9.2 | | Проведение отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов  по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям» | | | | | | | 01.11.2019 | | | | 20.12.2019 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Протокол Протокол комиссии Министерства просвещения Российской Федерации о результатах отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям» | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 318 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 7.9.3 | | Утверждено распределение грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов  по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям» | | | | | | | 20.12.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Прочий тип документа Приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении распределения грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям» | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 319 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 7.10 | | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | | | | | | | - | | | | 30.05.2019 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 7.10.1 | | Проведение отбора юридических лиц заявок на предоставление в 2019 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе на поддержку поддержаны проектов по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | | | | | | | 01.03.2019 | | | | 05.04.2019 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | |  | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 7.10.2 | | Утверждение распределения Утверждено распределение грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям» | | | | | | | 05.04.2019 | | | | 20.04.2019 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Приказ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении распределения грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям» | | | | | | | | РНП | | | |
|
| 7.11 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 7.11.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 321 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 7.12 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 20.12.2024 | | | | |  | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о выявлении и распространении лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | | | | | | | |  | | | |
|
| 7.12.1 | | Выявление и распространение лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 01.12.2024 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации о направлении лучших практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 322 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 7.13 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 7.13.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 7.14 | | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | | | | | | - | | | | 20.12.2024 | | | | |  | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о результата мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | | | | | | | |  | | | |
|
| 7.14.1 | | Проведение мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | | | | | | | 01.03.2024 | | | | 20.12.2024 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о результата мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 323 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 7.15 | | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | | | | | | | - | | | | 01.03.2024 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям» | | | | | | | |  | | | |
|
| 324 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 7.15.1 | | Публикация объявления о проведении конкурсного отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям» на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | 01.09.2023 | | | | 01.10.2023 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Прочий тип документа Ссылка на объявление о проведении конкурсного отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям», опубликованное на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 325 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 7.15.2 | | Проведение отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям» | | | | | | | 01.11.2023 | | | | 20.12.2023 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Протокол Протокол комиссии Министерства просвещения Российской Федерации о результатах отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям» | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 326 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 7.15.3 | | Утверждено распределение грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов  по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям» | | | | | | | 20.12.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Приказ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении распределения грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям» | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 7.16 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 7.16.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 327 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 7.17 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 20.12.2023 | | | | |  | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о выявлении и распространении лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | | | | | | | |  | | | |
|
| 7.17.1 | | Выявление и распространение лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 01.12.2023 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации о направлении лучших практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 328 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 7.18 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 7.18.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 7.19 | | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | | | | | | - | | | | 20.12.2023 | | | | |  | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о результата мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | | | | | | | |  | | | |
|
| 7.19.1 | | Проведение мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | | | | | | | 01.03.2023 | | | | 20.12.2023 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о результата мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 329 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 7.20 | | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | | | | | | | - | | | | 01.03.2023 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям» | | | | | | | |  | | | |
|
| 330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 7.20.1 | | Публикация объявления о проведении конкурсного отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов  по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»  на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | 01.09.2022 | | | | 01.10.2022 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Прочий тип документа Ссылка на объявление о проведении конкурсного отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям», опубликованное на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 331 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 7.20.2 | | Проведение отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов  по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям» | | | | | | | 01.11.2022 | | | | 20.12.2022 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Протокол Протокол комиссии Министерства просвещения Российской Федерации о результатах отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям» | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 332 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 7.20.3 | | Утверждено распределение грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям» | | | | | | | 20.12.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Приказ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении распределения грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям» | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 7.21 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 7.21.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 333 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 7.22 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 20.12.2022 | | | | |  | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о выявлении и распространении лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | | | | | | | |  | | | |
|
| 7.22.1 | | Выявление и распространение лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 01.12.2022 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации о направлении лучших практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | | | | | | | | РНП | | | |
|
| 334 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 7.23 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 7.23.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 7.24 | | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | | | | | | - | | | | 20.12.2022 | | | | |  | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о результата мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | | | | | | | |  | | | |
|
| 7.24.1 | | Проведение мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | | | | | | | 01.03.2022 | | | | 20.12.2022 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о результата мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 335 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 7.25 | | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | | | | | | | - | | | | 01.03.2022 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям» | | | | | | | |  | | | |
|
| 336 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 7.25.1 | | Публикация объявления о проведении конкурсного отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов  по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»  на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | 01.09.2021 | | | | 01.10.2021 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Прочий тип документа Ссылка на объявление о проведении конкурсного отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям», опубликованное на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | РФП | | | |
|
|
| 337 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 7.25.2 | | Проведение отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям» | | | | | | | 01.11.2021 | | | | 20.12.2021 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Протокол Протокол комиссии Министерства просвещения Российской Федерации о результатах отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям» | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 338 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 7.25.3 | | Утверждено распределение грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов  по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям» | | | | | | | 01.12.2021 | | | | 20.12.2021 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Приказ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении распределения грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям» | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 8 | | Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Разработка и внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации позволит:  - расширить практику | | | | | | | | - | | | |
|
| 339 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций;  - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности. | | | | | | | |  | | | |
|
| 340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 8.1 | | КТ: Документ опубликован | | | | | | | - | | | | 25.12.2020 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Прочий тип документа Ссылка на приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ, опубликованный на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 341 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 8.1.1 | | Размещение документа на официальном сайте департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | | - | | | | 01.11.2020 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Презентация | | | | | | | | РНП | | | |
|
| 342 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 8.2 | | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | | | | | | | - | | | | 01.09.2020 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Отчет Аналитический отчет по вопросам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием организации дополнительного образования, в том числе в обновлении образовательных программ | | | | | | | |  | | | |
|
| 8.2.1 | | Проведение апробации методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ, не менее чем в 20 общеобразовательных организациях не менее 5 субъектов Российской Федерации | | | | | | | 01.03.2020 | | | | 01.09.2020 | | | | | Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам апробации методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ, не менее чем в | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 343 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | 20 общеобразовательных организациях не менее 5 субъектов Российской Федерации | | | | | | | |  | | | |
| 344 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 8.3 | | КТ: Документ разработан | | | | | | | - | | | | 01.10.2020 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Методические рекомендации Проект методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием организации дополнительного образования, в том числе в обновлении образовательных программ | | | | | | | |  | | | |
|
| 8.3.1 | | Разработка проекта методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием организации дополнительного образования, в том числе в обновлении образовательных программ | | | | | | | 01.08.2020 | | | | 01.10.2020 | | | | | Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Методические рекомендации Проект методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием организации дополнительного образования, в том числе в | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 345 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | обновлении образовательных программ | | | | | | | |  | | | |
| 8.4 | | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | | | | | | | - | | | | 01.11.2020 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Входящее письмо Письма заинтересованных федеральных органов исполнительной власти о согласовании методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ | | | | | | | |  | | | |
|
| 8.4.1 | | Согласование регионального документа с предприятиями ТЭКА | | | | | | | - | | | | 01.11.2020 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | | |
| 346 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 8.5 | | КТ: Документ утвержден (подписан) | | | | | | | - | | | | 21.12.2020 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Приказ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ | | | | | | | |  | | | |
|
| 347 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 8.5.1 | | Разработка и утверждение методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.12.2020 | | | | | Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Методические рекомендации Методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ | | | | | | | | ПК | | | |
|
| 8.6 | | КТ: Закупка включена в план закупок | | | | | | | - | | | | 01.06.2019 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 8.6.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 8.7 | | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 8.7.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 348 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 8.8 | | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 8.8.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 8.9 | | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 8.9.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 8.10 | | КТ: Проведено информационно-аналитическое исследование по вопросам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием организации дополнительного образования, в том числе в обновлении образовательных программ | | | | | | | - | | | | 01.03.2019 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам исследования по вопросам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием | | | | | | | |  | | | |
| 8.10.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 349 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 8.11 | | КТ: Внесены изменения в нормативную правовую базу, в том числе в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Федеральный закон "Об объединениях работодателей" от 27.11.2002 N 156-ФЗ в части вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Паршуков В. Г., Директор | | | | | | Прочий тип документа Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и Федеральный закон "Об объединениях работодателей" от 27 ноября 2002 г. № 156-ФЗ" | | | | | | | |  | | | |
|
| 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 8.11.1 | | Разработка предложений по внесению изменений в нормативную правовую базу, в том числе в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Федеральный закон "Об объединениях работодателей" от 27.11.2002 N 156-ФЗ в части механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 20.12.2019 | | | | | Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Прочий тип документа Предложения по внесению изменений в нормативную правовую базу, в том числе в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Федеральный закон "Об объединениях работодателей" от 27.11.2002 N 156-ФЗ в части механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ. | | | | | | | | РНП | | | |
|
|
| 351 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9 | | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования | | | | | | Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. | | | | | | | | - | | | |
|
|
| 352 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.1 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 9.1.1 | | Проведение курсов повышения квалификации для учителей по реализации мероприятий наставничества и шевства | | | | | | | 08.06.2019 | | | | 03.11.2024 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 353 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.2 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 20.12.2024 | | | | | Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | | | | | | | |  | | | |
|
| 9.2.1 | | Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | | | | | | | 01.10.2019 | | | | 20.12.2019 | | | | | Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 354 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.2.2 | | Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 10 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | | | | | | | 01.03.2020 | | | | 20.12.2020 | | | | | Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 10 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 9.2.3 | | Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 20 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | | | | | | | 01.03.2021 | | | | 20.12.2021 | | | | | Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 20% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 355 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.2.4 | | Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 35% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | | | | | | | 01.03.2022 | | | | 20.12.2022 | | | | | Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 35% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 9.2.5 | | Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 50% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | | | | | | | 01.03.2023 | | | | 20.12.2023 | | | | | Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 50% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 356 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.2.6 | | Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | | | | | | | 01.03.2024 | | | | 20.12.2024 | | | | | Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 357 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.3 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 01.12.2019 | | | | | Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования | | | | | | Инструкция Методология и форма мониторинга количества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества, с учетом внедрения разработанной методологии (целевой модели) наставничества | | | | | | | |  | | | |
|
| 9.3.1 | | Утверждение методологии и формы мониторинга количества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества, с учетом внедрения разработанной методологии (целевой модели) наставничества | | | | | | | 01.11.2019 | | | | 01.12.2019 | | | | | Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Инструкция Методология и форма мониторинга количества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества, с учетом внедрения разработанной методологии (целевой | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 358 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | модели) наставничества | | | | | | | |  | | | |
| 10 | | К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ.  Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта.  Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ | | | | | | | | - | | | |
|
|
| 359 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и "гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению. | | | | | | | |  | | | |
|
| 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 10.1 | | КТ: Акт согласован с заинтересованными органами и организациями | | | | | | | - | | | | 01.09.2021 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Входящее письмо Письма заинтересованных федеральных органов исполнительной власти о согласовании проекта постановления Правительства Российской Федерации о порядке зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | | | | | | | |  | | | |
|
| 10.1.1 | | Согласование регионального документа с заинтересованными организациями | | | | | | | 20.06.2021 | | | | 25.06.2021 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Распоряжение | | | | | | | | РРП | | | |
| 361 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 10.2 | | КТ: Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу | | | | | | | - | | | | 15.09.2021 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Прочий тип документа Заключение Министерства юстиции Российской Федерации по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта постановления Правительства Российской Федерации о порядке зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти | | | | | | | |  | | | |
|
| 10.2.1 | | Проведение независимой экспертизы | | | | | | | - | | | | 01.08.2021 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Распоряжение | | | | | | | | РРП | | | |
| 362 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 10.3 | | КТ: Акт разработан | | | | | | | - | | | | 01.08.2021 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Постановление Проект постановления Правительства Российской Федерации, определяющего порядок зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | | | | | | | |  | | | |
|
| 10.3.1 | | Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации, определяющего порядок зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | | | | | | | 01.08.2021 | | | | 01.08.2021 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Постановление Проект постановления Правительства Российской Федерации, определяющего порядок зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | | | | | | | | РНП | | | |
|
| 363 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 10.4 | | КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти | | | | | | | - | | | | 11.10.2021 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Исходящее письмо Проект постановления Правительства Российской Федерации о порядке зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти внесен в Правительство Российской Федерации | | | | | | | |  | | | |
|
| 10.4.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 364 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 10.5 | | КТ: На акт получены требуемые заключения органов власти | | | | | | | - | | | | 01.10.2021 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Входящее письмо Заключения федеральных органов исполнительной власти | | | | | | | |  | | | |
|
| 10.5.1 | | Получение заключений | | | | | | | - | | | | 01.08.2021 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | |
| 365 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 10.6 | | КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти | | | | | | | - | | | | 11.10.2024 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Протокол Протокол Проектного комитета национального проекта "Образование" о согласовании проекта постановления Правительства Российской Федерации о порядке зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | | | | | | | |  | | | |
|
| 10.6.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 366 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 10.7 | | КТ: Акт утвержден (подписан) | | | | | | | - | | | | 01.11.2021 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Постановление Постановление Правительства Российской Федерации о порядке зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, подписанное председателем Правительства Российской Федерации | | | | | | | |  | | | |
|
| 10.7.1 | | Утверждение распоряжения | | | | | | | - | | | | 01.08.2021 | | | | | Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Распоряжение | | | | | | | | РРП | | | |
| 367 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 10.8 | | КТ: Акт прошел государственную регистрацию | | | | | | | - | | | | 20.12.2021 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Постановление Постановления Правительства Российской Федерации о порядке зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, зарегистрированное в Министерстве юстиции Российской Федерации | | | | | | | |  | | | |
|
| 10.8.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 368 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 10.9 | | КТ: Акт вступил в силу | | | | | | | - | | | | 31.01.2022 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Прочий тип документа Ссылка на публикацию полного текста постановления Правительства Российской Федерации о порядке зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в "Российской газете" и Собрании законодательства Российской Федерации или на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). | | | | | | | |  | | | |
|
| 369 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 10.9.1 | | Размещение (публикация) распоряжения на официальном сайте департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | | - | | | | - | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Презентация | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 370 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 10.10 | | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта | | | | | | | - | | | | 01.07.2021 | | | | | Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | Отчет Аналитический отчет по освоению обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ | | | | | | | |  | | | |
|
| 10.10.1 | | Проведение мониторинга освоения обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ | | | | | | | 01.03.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет по освоению обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 371 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 10.10.2 | | Проведение мониторинга освоения обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 20.12.2020 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет по освоению обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 10.10.3 | | Проведение аналитического исследования по результатам мониторинга освоения обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 01.07.2021 | | | | | Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | Отчет Аналитический отчет по освоению обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ | | | | | | | | РФП | | | |
|
| 372 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №2  к паспорту регионального проекта | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Успех каждого ребенка (Ямало-Ненецкий автономный округ) | | | | | | | | |
| МЕТОДИКА  расчета дополнительных показателей регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент | | | | Fдод - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, ПРОЦ | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании детей», Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество | | | | | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | | | | | РФ | | | | до 31 марта, следующего за отчетным  Ежегодно | | | | | | Методика расчета показателя (Fдод ) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики  от 4 апреля 2017 г. № 225 "Об утверждении методики расчета показателя "Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей" | | | | | |
|
|
| 373 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здраво-охранения и социального обслуживания, содействия занятости населения» | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|
|
| 374 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | |
| Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации ТЫС ЧЕЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум"), | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | Ki - Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") в i-ом субъекте Российской Федерации | | | | | |
|
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию МЛН ЧЕЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | Xi - Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов | | | | | |
|
| 375 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее" ТЫС ЧЕЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее", тыс. человек, накопительным итогом | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | X - число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | | | | | |
|